新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 04 月 07 日
標案名稱		新竹縣北埔鄉市區道路共同管(線)溝整合與建置計畫-南興街			地點	新竹縣北埔鄉
標案 執行機關		新竹縣北埔鄉公所			專案管理 單位
設計單位		和鑫工程顧問股份有限公司	監造單位	和鑫工程顧問股份有限公司	承包商	龍裕營造有限公司
發包預算		16,443(千元)			契約金額	16,400(千元)
工程概要		管溝建置580M
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年4月6日止： 一、工程累計進度：預定 70.90％；實際 97.27％； 二、經費累計支用：預定 11,329千元；實際 13,127千元。 三、目前進行 瀝青鋪設完成
查核 委員		外聘：陳興來、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	109 年 11 月 16 日至 110 年 06 月 30 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：羅瑞瑚、張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導6次。(2)監造計畫依契約規定時程核定。(3)積極與台電、電信等管線單位溝通協調，成效良好，致進度大幅超前。 二、監造單位：監造報表內容記載完整詳實。 三、承攬廠商：專任工程人員督察紀錄完整詳細。 四、施工品質：路面平整度良好、標線美觀線形良好。 五、材料設備檢驗與管制：材料設備均依契約規定辦理檢驗與管制。 六、安全衛生：落實每日執行職安自主檢查，紀錄完整。
缺 點	1.監造單位：品質計畫及施工計畫核定時間過遲(109.11.20)皆於開工後、請檢討改善。 (4.02.03.03) 2.監造單位：(1)110年4月1日再生瀝青混凝土抽查紀錄，檢查時機勾選未落實。(2)110年4月6日路燈混凝土基座抽查紀錄表，以CLSM抽查表單替代，內容格式不完整。 (4.02.03.04) 3.承攬廠商：10年1月18施工日誌未記載辦理CLSM工程自主檢查，記載不完整，請補正。 (4.03.03) 4.承攬廠商：(1)110年4月1日再生瀝青自主檢查表，檢查時機勾選未確實。(2)路燈品管自主檢查表未落實執行，對於路燈僅量測燈桿，燈具未檢測，請補正。 (4.03.04) 5.承攬廠商：安全教育訓練資料未附內容大綱，請補正。 (4.03.14.03) 6.南興路0k+347.3右側水溝隔柵板內尚有廢棄物未清除，請檢討改善。 (5.05.04) 7.(1)南興路0k+090~0k+100路中央瀝青路面不平整與台電手孔有高低差。(2)南興路0k+123.9交控箱手孔與瀝青路面有高低差。 (5.07.02.11) 8.南興路0k+255.9右側、0k+080左側、0k+235.6右側、0k+321右側格柵欄之瀝青舖面局部有粒料分離，跳料現象。 (5.07.02.12) 9.南興路0k+50路燈控制箱基座，螺帽長度凸起，不合規範。 (5.07.02.15) 10.(1)南興路0k+352反光標線畫設有一處漏漿未清理。(2)0k+100雙黃線有溢料情形，請改善。 (5.07.02.18) 11.(1)南興路0k+301瀝青黏層舖灑汙染路燈基座，請加以清除。(2)南興路0k+10起點附近AC鋪設不平整有少許凹陷情形，請改善。 (5.07.02.99) 12.工程告示牌完工日期未修訂，工地負責人、專任工程人員未留手機號碼，請修正。 (5.09.08) 13.瀝青含油量及平整度已抽驗，報告卻未提出供參，請改善。 (5.10.10.05) 14.由施工照片顯示，施工現場交通警告及維護設施可再加強。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：81分； 安全：90分； 強度：74分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	南興路0k+215瀝青混凝土路緣右側4分瓦斯管外露，請洽主管機關是否為廢管，以免影響安全
扣 點 統 計	總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)