新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 全國水環境改善計畫 | 計畫 主辦機關 | 經濟部水利署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 04 月 26 日 |
| 標案名稱 | 鳳山溪水月意象景觀橋新建工程案 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹北市公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 邑菖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 邑菖工程顧問有限公司 | 承包商 | 泰欣營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 172,605(千元) | 契約金額 | 167,900(千元) 變更設計後： 170,169千元 |
| 工程概要 | 興建橫跨鳳山溪及牛埔溪之自行車用景觀橋，長度共計529公尺。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年04月21日止： 一、工程累計進度：預定 48.74％；實際 50.64％； 二、經費累計支用：預定 82,940千元；實際 86,173千元。 三、目前進行 1.鋼構材料累計進料929.92T 2.鋼構加工焊道檢驗 3.鳳山溪跨河段墩柱(P3)基樁施作 4.基樁鋼筋籠加工(P2、P3) 5.鳳山溪北岸棧橋柱底基座及地梁鋼筋綁紮、預埋螺栓安裝 及模板組立 |
| 查核 委員 | 外聘：廖萬里、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 09 月 04 日至 110 年 10 月 28 日 變更後至110 年 11 月 20 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)施工狀況之掌握及施工進度之督導確實，實施做法包括工程督導之召集人(市長)幾乎每日親身赴工地視察與指導，遭遇施工障礙積極協助克服等。(2) 落實施工安全與環境維護之督導，包括位於河道上之P3橋墩施工時之安全事項。(4)主辦機關﹙竹北市公所﹚建立品質督導機制，成立工程督導小組辦理工程督導10次、進度檢討會2次、現地會勘5次及不定期走動式管理10次且工程品質符合需求，相當負責盡職。 二、監造單位：(1)監造技師確實監督按圖施工，且能掌握設計圖說之重點項目。(2)橋台之品質查驗，符合監造計畫。(3) 施工計畫及品質計畫之審查時限，符合需求。 三、承攬廠商：(1)開工迄今之施工進度均為超前情形，進度之掌控良好。(2)A2橋台之施作符合施工要領，品質符合設計。(3)全套管基樁之抓掘式基樁開挖的自主檢查確實。 四、施工品質：(1)查驗鋼構廠製作中之橋梁鋼構，螺栓間距與孔邊距及數量符合設計規定。 (2)鋼構廠製作中之鋼梁之彎曲度及變化段之製作，符合設計要求。(3)A2橋台之混凝土面平整，無明顯瑕疵，盤式支承墊混凝土座之高度與平整度符合需求。 五、材料設備檢驗與管制：鋼構之鋼料及高張力螺栓之化學成分與拉伸試驗結果符合需求。 六、安全衛生：(1)裸露地無塵土飛揚情形。(2)開挖出之土石方以防塵網充分覆蓋。(3)工區材料堆置整齊無凌亂情形。(4)工地管制良好，工地嚴格控管出入車輛及人員。環境保護履約事項﹙如裸露地加強灑水﹚均能落實執行。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：(1)雖聘請專業委員協助工程督導，惟督導內容較偏重於安全衛生事項，未盡發揮請外聘委員提供專業技術或專業經驗之功能。(2)本工程109.09.04開工，部份計畫或分項計畫之審查與核定略有延宕情形。如交通維持計畫109.09.30核定、職業安全衛生管理計畫109.09.30核定，其餘部份計畫亦有類似情形。 (4.01.99) 2.監造單位：全套管基樁澆置混凝土之查驗項目無「特密管每支接頭處之密合查驗」及「特密管埋入混凝土中深度」之查驗項目，以確保樁內淤泥不會浮入混凝土內影響樁身強度 (4.02.01.05) 3.監造單位：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點﹙如部份全套管基樁鋼筋籠，主筋與箍筋未正確銲接固定，監造單位未在組筋後確實檢查並要求改善﹚。 (4.02.01.06) 4.監造單位：橋梁全套管基樁鋼筋籠之箍筋點銲查驗不確實，致吊放鋼筋籠時發生箍筋銲接點脫落情形。 (4.02.03.04) 5.監造單位：監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表。 (4.02.03.08) 6.承攬廠商：施工計畫之汛期演練計畫未訂定保護河道中橋墩之防護措施。 (4.03.01) 7.承攬廠商：無剪力釘銲接之30度敲擊試驗紀錄。 (4.03.04) 8.承攬廠商： 檢（試）驗報告部份內容有誤植情形。如110.02.09「剪力釘拉伸試驗」， 但選取之樣品為「沖梢」，並非真正「剪力釘」。 (4.03.05) 9.承攬廠商：未確實要求橋梁鋼構廠之內部稽核，確實執行全部銲道之目視查驗並記錄查驗情形，致施工廠商自主檢查時發現銲道有銲蝕，以及本次廠內查核所發現銲道之瑕疵。 (4.03.08.02) 10.承攬廠商：對材料檢(試)驗未落實執行及對檢（試）驗報告未確實予以判讀，如「混凝土抗壓強度試驗」顯示單顆試驗值就高達321kg/cm2者，與設計強度140kg/cm2有明顯差異，未確實檢討原因。 (4.03.08.03) 11.A2橋台混凝土支承座之倒角緣不平整。 (5.01.99) 12.﹙全套管基樁﹚鋼筋籠主筋與箍筋未正確銲接固定，經抽查現場全套管基樁鋼筋籠部份有主筋與箍筋銲接後脫落情形，疑銲接前未確實將主筋與箍筋表面浮銹確實祛除。 (扣1點) (5.02.12) 13.鋼構廠製作中之鋼梁多層銲道，發現銲道中間有凹坑未填滿即準備施銲下一層銲道。 (5.04.99) 14.抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如設計強度140kg/cm2，但資料顯示﹙試驗報告日期 110.04.01﹚單顆試驗值就高達321kg/cm2者，有略顯偏高情形，混凝土品質相對不穩定。混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不妥適，提出之部份混凝土試驗紀錄顯示部份圓柱試體於第8、9、30天試驗抗壓強度。 (5.10.01.04) 15.「剪力釘拉伸試驗」但選取之樣品為檢驗貫穿率與阻塞率時所用之剪力釘替代品「沖梢」，並非真正「剪力釘」，其餘「螺栓化學成分分析」與「螺栓拉伸試驗」亦疑有同樣情形﹙監造單位與承包商共同送驗，送錯樣品都沒有事先警覺嗎？以上均詳承包商簡報P.11施工相片﹚。 (5.10.03.04) 16.高張力螺栓鎖緊用之直接張力指示器，未訂定校正時效，影響鎖緊之軸力試驗結果精確性。 (5.10.99) 17.編號P5之橋墩周圍設置之安全護欄，未隨著填土高度之增加而調整護欄高度，致護欄高度不符合規定。 (5.14.01.01) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：81分； 強度：81分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(泰欣營造股份有限公司 ): 扣 1 點。 監造單位(邑菖工程顧問有限公司 ): 扣 1 點。 總計扣點數 2 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |