新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 05 月 10 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣碧潭國小古文物大樓耐震補強工程 | 地點 | 新竹縣芎林鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣芎林鄉碧潭國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 鵬程工程顧問有限公司 | 監造單位 | 鵬程工程顧問有限公司 | 承包商 | 鑫溢營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 3,920(千元) | 契約金額 | 3,920(千元) |
| 工程概要 | 一假設工程 二結構補強工程 1梁柱飾面層、粉刷層打除(含打毛) 196.05M2 2樓板切割打除 20.00M 3既有磚牆拆除 8.51M2 4構造物開挖，機械配合人工開挖 21.50 M3 5擋土支撐 3.00處 6鋼筋，SD420W，連工帶料 3.82T 7鋼筋，SD280W，連工帶料 8.92T 8鋼筋，植筋，D16mm 90.00 支 9鋼筋，植筋，D13mm 1,089.00支 10鋼筋，鋼筋續接器 120.00組 11鋼筋T型接頭 60.00組 12普通模板 196.05M2 13結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，含澆置及搗實36.11M3 14控制性低強度回填材CLSM 17.65M3 15下置消防水箱修復 1.00式 16室外瀝青鋪面修復 8.00 M2 17室外PU地坪修復 24.00 M2 18外側水溝修復 15.00 M 19新舊結構接縫防水 100.80M 20水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料215.66 M2 21油漆修復 125.71M2 22外牆抿石子修復 130.43 M2 23外牆磁磚修復 9.30 M2 24室內磨石子地坪修復 10.00M2 25既有消防管線遷移及復舊 1.00式 26既有瓦斯管線遷移及復舊 1.00式 27防撞條(L=1.5m)支 20.00 支 28鋁窗，W1 7.00 樘 29鋁窗，W2 6.00樘 30鋁窗，W3 2.00樘 31鋁窗，W4 2.00 樘 32鋁窗，W5 1.00 樘 33鋁窗，W6 1.00樘 34鋁推拉門+企口板，D1 3.00樘 35鐵製樓梯修復 1.00座 36不鏽鋼電動鐵捲門，SD1樘 1.00樘 37不鏽鋼電動鐵捲門，SD2樘 1.00 樘 38鄰棟伸縮縫切割及新設伸縮縫 12.00 M 39伸縮縫上方遮雨棚拆除及復舊 1.00式 40窗台隔離縫 3.00M 41原有防水隔熱層剷除運棄(含地坪研磨) 34.66M2 42臨時性複合式防水材1.5㎏/㎡防護措施 34.66 M2 43樹脂砂漿整平層(含導圓角) 34.66M2 44PU防水材3.6kg/m2 34.66 M2 45複合式斷熱隔熱材1.8㎏/m2 34.66M2 46泡沫混凝土壓層 34.6M26 47女兒牆高壓水刀清洗 15.34M2 48女兒牆不垂流PU防水材，1.2㎏/m2 15.34 M2 49新設基座及原有基座PU防水材，1.2kg/m2 1.00 式 50落水頭疏通、高腳落水頭及PVC接頭更新 1.00 式 三、修復工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年05月06日止： 一、工程累計進度：預定 25.90％；實際 28.93％； 二、經費累計支用：預定 792千元；實際 823千元。 三、目前進行 1.施工架搭設完成2. 構造物配合機械人工開挖完成 3.樑柱飾面層粉刷曾打除完成 4. 樓板切割 5.鋼筋植筋#4 |
| 查核 委員 | 外聘：陳誠直、陳興來 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 03 月 29 日至 110 年 06 月 26 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：已辦理4次工程品質督導並已改善完成。 二、監造單位：分抽查紀錄附有查驗照片並註記日期。 三、施工品質：樓板切割面整齊。 四、材料設備檢驗與管制：D13、D16與D25鋼筋已進行外觀量測與機械性質試驗。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：目前現場柱箍筋彎鈎部分不符設計圖說，尚未查驗，宜灌漿前開會協調處理方式。 (4.02.03.02) 2.監造單位：混凝土工程施工抽查紀錄之混凝土運送時間未記載實際抽查值。 (4.02.03.04) 3.監造單位：：監造報表5/6日未落實記載技師督導重要事項。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商：施工日誌4/7、4/23技師督導事項未落實記載，請補正。 (4.03.03) 5.承攬廠商：少數自主檢查表如鋼筋工程自主檢查表未註記檢查位置，未記載實際檢查量化數據，主筋號數及間距記載錯誤(未確實記載)。 (4.03.04) 6.(1)擴柱的繫筋少數90度彎鈎長度不足。(2)擴柱的箍筋部分為兩個L型組合，L型的兩端彎鈎須為135度，但現場為135度與90度，不符設計圖說。 (5.02.04) 7.一樓D-4柱擴柱的部分柱主筋間距不足。 (5.02.07) 8.(1)植筋數量頗多，現場柱鋼筋已完成綁紮將不易施作。(2)一樓A-4柱的部分溫度鋼筋長度不足。 (5.02.99) 9.模板老舊使用過度。 (5.03.01) 10.原有電線及管路未先銜接，將不易打鑿銜接、請檢討工序。 (5.07.04.99) 11.原有排水管破損未先打鑿，柱筋已施作完成不易施作、請檢討工序。 (5.07.05.99) 12.工程告示牌地方之經費來源未填寫。 (5.09.08) 13.(1)施工架距離構造物距離過大，未設置防護網或構台等防墜設施。(2)部份施工架尚有開口部份未設立拉桿防墜。 (5.14.01.01) 14.部份柱原有折模後鐵絲未剪除，影響施工之安全。 (5.14.06.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．鋁窗原價分析常應加註長×寬尺寸。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |