新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 05 月 11 日
標案名稱		110年度柏油路面刨除加鋪工程(開口合約)			地點	北部地區
標案 執行機關		新竹瓦斯股份有限公司			專案管理 單位
設計單位		新竹瓦斯股份有限公司	監造單位	新竹瓦斯股份有限公司	承包商	竹岳營造股份有限公司
發包預算		33,039(千元)			契約金額	23,120(千元)
工程概要		如預算詳細表。 刨除加鋪柏油路面5公分。
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年05月7日止： 一、工程累計進度：預定 12％；實際 12％； 二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。 三、目前進行 瀝青混凝土鋪設中
查核 委員		外聘：王震宇、郭治平 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 04 月 06 日至 111 年 01 月 31 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	75分 (乙等)
優 點	一、主辦機關：柏油路面刨除料列入廠商價購，撙節支出。 二、監造單位：於開工(110.04.06)前核定廠商「施工計畫」及「品質計畫」（110.04.01核定）。 三、承攬廠商：有提供專任工程人員督察記錄。 四、施工品質 ：(1)標線劃設明確，抽查寬度與原先路面相符。(2)路面鋪築平順，抽查平整度符合規定（應介於正負6，經測為5）。(3)路面鋪築厚度符合規定，經抽查二處厚度，均大於5公分。 五、材料設備檢驗與管制：瀝青混凝土及標線行錄有送審。
缺 點	1.主辦機關：無品質督導機制，未無品質督導紀錄，請補正。 (4.01.04) 2.監造單位：未提供監造計畫，請補正。 (扣1點) (4.02.01) 3.監造單位：無監造組織，請補正。 (4.02.01.02) 4.監造單位：.審查表無表頭、無審查項目、無審查意見，請補正。 (4.02.99) 5.承攬廠商：未訂定各分項工程施工要領，如鋪設高程。 (4.03.02.03) 6.承攬廠商：自主檢查表未量化，如未記載瀝青混凝土到場溫度……等等。 (扣2點) (4.03.04) 7.(1)路旁瀝青混凝土殘渣未清除，請加以改善。(2)鋪設瀝青之油漬汙染路燈底部請清除。 (5.05.09) 8.路側電桿周邊鋪築未確實。 (5.07.02.12) 9.道路標線不合規範。(路面道路邉線發現標線表面不均勻及標線表面有刮痕) (5.07.02.18) 10.路側房屋廣告桿應拆除並以瀝青混凝土補實，請改善。 (5.07.02.99) 11.從施工照片看來，施工時未設置移動式工程告示牌。 (5.09.08) 12.無瀝青含油量檢測紀錄，或檢驗頻率不足。 (5.10.10.05) 13.監造單位未做瀝青混凝土廠驗。 (5.10.99) 14.從施工照片看來，施工時未張貼「工地安全衛生管理守則」。 (5.14.99) 15.無交通維持計畫，請進版。 (5.15.01) 16.未落實訂定汛期工地防災自主檢查表，對於山坡地範圍掌握未確認。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 3 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．若主辦單位無相關工程人員，監造事務宜發包專業單位執行。 2．廠商價購舊料不宜折抵工程費，廠商價購金應直接繳給業主，業主依繳交金額開憑證給廠商。
品 質 指 標	環境：75分； 安全：60分； 強度：79分； 美觀：76分； 功能：76分。
其 他 建 議	1．台電人孔高程未與路面相符，宜請該公司改善。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(竹岳營造股份有限公司 ): 扣 2 點。 監造單位(新竹瓦斯股份有限公司 ): 扣 1 點。 總計扣點數 3 點，請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)