新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 08 月 02 日 |
| 標案名稱 | 109年度運動場整修工程 | 地點 | 新竹縣湖口鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣立中正國民中學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 新向榮工程顧問有限公司 | 監造單位 | 新向榮工程顧問有限公司 | 承包商 | 定國營造有限公司 |
| 發包預算 | 3,176(千元) | 契約金額 | 2,840(千元) 變更設計後： 2,840千元 |
| 工程概要 | 一、跑道整修工程 1.原跑道表面刨除運棄(2,090平方公尺) 2.底層凹陷處整修(366平方公尺) 3.鋪設厚11mm全密式PU跑道(2,090平方公尺) 4.跑道劃線(1式) 二、排水及周邊設施工程 1.內側水溝溝體整修(198M) 2.新設內側熱浸鍍鋅溝蓋(198M) 3.跑道外緣水溝及陰井清淤疏通(68M) 4.司令台前溝面洩水坡度調整(120M) 5.沙坑緣石破損修補(21M) 6.助跑道新設PU緣石(60M) 7.櫸木起跳板安裝(1組，130*20*10CM) 8.沙坑鋪設細沙(7立方公尺) 9.新設沙坑防水帆布(1組，厚度0.8MM) |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年07月31日止： 一、工程累計進度：預定 88.74％；實際 53.76％； 二、經費累計支用：預定 1,437千元；實際 770千元。 三、目前進行 PU跑道鋪設及材送驗中 |
| 查核 委員 | 外聘：陳誠直、楊欽銘 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 04 月 02 日至 110 年 05 月 31 日 變更後至110 年 08 月 15 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 75分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:督導計4次，認真、負責，值得肯定。 二、監造單位:抽查確實，查驗到施工嚴重缺失。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:督導紀錄欠缺追蹤改善機制。 (4.01.05) 2.主辦機關:對「監造計畫」與「施工品質計畫」之審查僅發文備查，不符合需核定之程序，且無審查意見表。 (4.01.06) 3.監造單位:分項工程抽查紀錄表格式不合規定，請修正。 (4.02.03.04) 4.監造單位:監造報表格式不符合監造計畫內規定 ，請修正。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商:(1)施工日誌工期填報有誤，且預定完工日期未更新；另工地主任，應修正為工地負責人。(2)且7/29之施工取樣試驗紀錄記載不確實。 (4.03.03) 6.承攬廠商:各項自主檢查表之實際查驗情形皆以"目測檢查"填寫，無檢查數據，請補正。 (4.03.04) 7.承攬廠商:品管人員未執行品管作業，未盡責。 (扣1點) (4.03.08.06) 8.承攬廠商:專任工程人員未落實現場督察，另無督察紀錄表。 (扣2點) (4.03.11.06) 9.司令台前排水溝面洩水坡度調整面砂漿有諸多裂痕。 (5.01.02) 10.操場內有施工廢棄物未清除。 (5.05.09) 11.(1)跑道內側U型水溝內部份區域堆積基層顆粒。 (5.07.01.99) 12.跳遠助跑道新設PU緣石未設2cm水泥砂漿打底，未符合設計圖規定。 (扣1點) (5.07.02.09) 13.(1)底層PU與水溝界面不平整，且局部高差大。(2)部分底層PU局部凹陷，以致有積水現象。 (5.07.02.99) 14.工程告示牌格式不符合規定，且空汙管制編號及經費來源未填。 (5.09.08) 15.工期剩15天，惟尚需規劃EPDM試驗時機。 (5.10.99) 16.承包商無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。 (5.14.04) 17.工區施工圍籬未緊固且無夜間警示燈裝置。 (5.14.08) 18.施工進度管理不良，截至110年7月31日止，進度落後34.98%，請監造單位督促承包商依可行之趕工計畫趲趕工進，以如期如質完工為目標。 (扣1點) (6.01.01) 缺點總計扣點數 5 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：76分； 安全：78分； 強度：77分； 美觀：76分； 功能：76分。 |
| 其 他 建 議 | 一、本工程施工隱蔽部分，宜有詳細拍照存証。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(定國營造有限公司 ): 扣 5 點。 監造單位(新向榮工程顧問有限公司 ): 扣 0 點。 總計扣點數 5 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 專任工程人員 ： 記 2 點 (余少偉 記2點) 品管人員 ： 記 1 點 (_____ 記1點) 專業人員總計記點數 3 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |