新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 計畫 主辦機關 | 經濟部水利署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 經濟部水利署 | 查核日期 | 110 年 08 月 19 日 |
| 標案名稱 | 110年度芎林鄉崁下幹線應急工程(聚德橋至鄉和橋區間) | 地點 | 新竹縣芎林鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣芎林鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 沛德工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 沛德工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 皇維建設開發有限公司 |
| 發包預算 | 15,159(千元) | 契約金額 | 12,800(千元) |
| 工程概要 | 拆除既有護岸250公尺，新設護岸250公尺 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年08月15日止： 一、工程累計進度：預定 7.95％；實際 20.51％； 二、經費累計支用：預定 1,205千元；實際 3,109千元。 三、目前進行 護岸施工中 |
| 查核 委員 | 外聘：林耀星、陳賜賢 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 06 月 23 日至 110 年 11 月 21 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、劉力慆 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)三級品管制度建立完整。(2)依規定期辦理工程督導，並留存紀錄。(3)監造計畫依規定期限核定。 二、監造單位:(1)落實施工、品管計畫審查及追蹤。(2)三大計畫(整體施工計畫，品質計畫，職安計畫)依限完成審查。(3)主要工項材料均依規審查，並簽名蓋章。 三、承攬廠商:(1)自主檢查表，抽查制度完整及落實。(2)護岸混凝土自主檢查表，依規填寫。(3)品管架構完整，並附有相關證照。(4)依規設置工程告示牌。 四、施工品質:混凝土完成面平整，銜接良好。 五、材料設備檢驗與管制:混凝土預拌廠，附有工廠登記證，粗細骨材水泥均附來源證明。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:主辦機關對監造計畫之審查，未確實審查，如無依章節之審查表，請補正。 (4.01.06) 2.監造單位:防汛檢查、抽查部分及臨時圍堰設置與上下設備抽查表，請補充。 (4.02.01.08) 3.監造單位:未訂定回填土夯實抽查紀錄表等相關表單，致未符合需求現場應辦理之基本檢測，請補正。 (4.02.01.10) 4.承攬廠商:防汛計畫對上、下游及抽排水方式未納入。 (4.03.02.01) 5.承攬廠商:回填夯實無自主檢查紀錄(臨水面基礎保護回填施工無夯實紀錄)。 (4.03.04) 6.護岸內側少部分混凝土有冷縫，請改善。 (5.01.01) 7.伸縮縫設置不足。 (5.01.05) 8.圖說護岸頂部有2cm倒角，請檢討改善。 (5.01.99) 9.堤後步道缺預留鋼筋或植筋位置放樣圖說。 (5.02.99) 10.堤後排水袋安裝固定方式不足，僅以1根鋼釘部分脫溶，請改善。 (5.07.01.13) 11.排水袋部分堵塞，請改善。 (5.07.05.99) 12.工程告示牌政風單位電話號碼有誤，及職安衛生告示牌安衛人員聯絡電話請加手機號碼以利緊急連絡。 (5.09.08) 13.排水袋未送型錄審查，以確定管材規格。 (5.10.06.01) 14.混凝土工程，於高差超過1.50公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 一、有2個灌溉排水出口，缺乏單向閘門，請補設，避免倒灌。 二、堤後排水，請處理，包括農田排水與現存灌溉渠道銜接。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：70分； 強度：83分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 一、既有護岸開挖之回填土，臨水面部分請設抽排水處理，保持乾燥面回填。 二、部分塊石放置於基腳，應保護並增加多孔隙。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |