新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 08 月 25 日 |
| 標案名稱 | 109年度峨眉鄉湖光村及中盛村提升道路品質改善工程 | 地點 | 新竹縣峨眉鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 監造單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 承包商 | 茂綸營造有限公司 |
| 發包預算 | 12,610(千元) | 契約金額 | 12,500(千元) |
| 工程概要 | 道路改善22,857平方公尺,全長約5,870公尺 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年08月24日止： 一、工程累計進度：預定 40.84％；實際 53.59％； 二、經費累計支用：預定 4,500千元；實際 7,250千元。 三、目前進行 道路刨鋪 擋土牆放樣 |
| 查核 委員 | 外聘：童健飛、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 06 月 29 日至 110 年 10 月 02 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、羅瑞瑚、劉力慆 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導1次。(2)工程進度較預定進度超前12.57%。 二、監造單位:(1)監造報表記載瀝青施工抽查，紀錄詳實。(2)監造計畫於開工前即已送核並獲同意備查。 三、承攬廠商:(1)施工日誌確實記載瀝青檢停點作業。(2)落實安全衛生教育訓練，紀錄完整。 四、施工品質:(1)工程告示牌符合規定。(2)C工區現場模板材料堆置整齊。 五、材料設備檢驗與管制:材料設備依契約執行檢驗與管制，檢試驗報告均有判讀簽名認可。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:督導次數僅1次應再增加次數並完整記載。 (4.01.05) 2.主辦機關:工程實際進度達53.59%，但迄今仍未進行估驗款撥付，可能影響預算經費之達成率。 (4.01.99) 3.監造單位:鋼板護欄基礎施工抽查紀錄未提送，不符需求。 (4.02.01.05) 4.監造單位:監造計畫內混凝土工程施工抽查流程檢驗停留點不足，不符合需求。 (4.02.01.06) 5.監造單位:材料設備送審管制總表，缺碎石排水袋項目。 (4.02.01.10) 6.承攬廠商:品質計畫內材料設備送審管制總表，未訂定預定送審日期，未符合需求。 (4.03.02.12) 7.承攬廠商:(1)8月20日I段擋土牆混凝土工程自主檢查表，未落實填寫檢查時機。(2)品管自主檢查表檢查標準未訂容許誤差值。 (4.03.04) 8.A工區0K+80施工道路側，瀝青混凝土剩料未清理，影響環境。 (5.05.09) 9.A工區0K+175路側土壤沖刷流入路面未清理。 (5.05.99) 10.(1)C工區鋼板護欄鋼管立柱，紅色油漆污損混凝土基座；一處洗洞未灌填縫材。(2)C工區鋼板護欄0K+280一處鋼板接合螺栓數量不足。(3)C工區鋼板護欄終端0K+328反光導標損壞二處。 (5.07.01.99) 11.A工區0K+100與 B工區0K+116交界處瀝青混凝土粒料滾壓不實，有粒料分離狀況。 (5.07.02.12) 12.欄杆之轉彎處不平順，未符規定。 (5.08.09.04) 13.缺土壤夯實試驗(擋土牆無基樁部分路改)報告。 (5.10.04.01) 14.道路施工段前後施工警告標示不足。 (5.14.07) 15.汛期防災演練紀錄不完整。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．A工區0K+000路側高差跌落有行車安全顧慮，建議增設簡易型交通警示柱。 2．C工區0K+328鋼板護欄基座終端缺口，建議疊砌石塊防止水土沖刷。 3．應增列施工風險評估表。 4．A工區起點附近道路兩側有超過2公尺以上之高差凹地，但設計圖並未增設安全護欄等相關設施，日後完工通車恐對人車有安全上疑慮，建議予以增設。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：73分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1．新舊路面施工時應注意其銜接之平順。 2．C工區左側靠山坡段沒有施設水溝且有崩落之土石，應由設計、監造單位詳研改善措施。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |