新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 08 月 25 日
標案名稱		109年度峨眉鄉湖光村及中盛村提升道路品質改善工程			地點	新竹縣峨眉鄉
標案 執行機關		新竹縣峨眉鄉公所			專案管理 單位
設計單位		夆睿工程顧問有限公司	監造單位	夆睿工程顧問有限公司	承包商	茂綸營造有限公司
發包預算		12,610(千元)			契約金額	12,500(千元)
工程概要		道路改善22,857平方公尺,全長約5,870公尺
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年08月24日止： 一、工程累計進度：預定 40.84％；實際 53.59％； 二、經費累計支用：預定 4,500千元；實際 7,250千元。 三、目前進行 道路刨鋪 擋土牆放樣
查核 委員		外聘：童健飛、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 06 月 29 日至 110 年 10 月 02 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、羅瑞瑚、劉力慆		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導1次。(2)工程進度較預定進度超前12.57%。 二、監造單位:(1)監造報表記載瀝青施工抽查，紀錄詳實。(2)監造計畫於開工前即已送核並獲同意備查。 三、承攬廠商:(1)施工日誌確實記載瀝青檢停點作業。(2)落實安全衛生教育訓練，紀錄完整。 四、施工品質:(1)工程告示牌符合規定。(2)C工區現場模板材料堆置整齊。 五、材料設備檢驗與管制:材料設備依契約執行檢驗與管制，檢試驗報告均有判讀簽名認可。
缺 點	1.主辦機關:督導次數僅1次應再增加次數並完整記載。 (4.01.05) 2.主辦機關:工程實際進度達53.59%，但迄今仍未進行估驗款撥付，可能影響預算經費之達成率。 (4.01.99) 3.監造單位:鋼板護欄基礎施工抽查紀錄未提送，不符需求。 (4.02.01.05) 4.監造單位:監造計畫內混凝土工程施工抽查流程檢驗停留點不足，不符合需求。 (4.02.01.06) 5.監造單位:材料設備送審管制總表，缺碎石排水袋項目。 (4.02.01.10) 6.承攬廠商:品質計畫內材料設備送審管制總表，未訂定預定送審日期，未符合需求。 (4.03.02.12) 7.承攬廠商:(1)8月20日I段擋土牆混凝土工程自主檢查表，未落實填寫檢查時機。(2)品管自主檢查表檢查標準未訂容許誤差值。 (4.03.04) 8.A工區0K+80施工道路側，瀝青混凝土剩料未清理，影響環境。 (5.05.09) 9.A工區0K+175路側土壤沖刷流入路面未清理。 (5.05.99) 10.(1)C工區鋼板護欄鋼管立柱，紅色油漆污損混凝土基座；一處洗洞未灌填縫材。(2)C工區鋼板護欄0K+280一處鋼板接合螺栓數量不足。(3)C工區鋼板護欄終端0K+328反光導標損壞二處。 (5.07.01.99) 11.A工區0K+100與 B工區0K+116交界處瀝青混凝土粒料滾壓不實，有粒料分離狀況。 (5.07.02.12) 12.欄杆之轉彎處不平順，未符規定。 (5.08.09.04) 13.缺土壤夯實試驗(擋土牆無基樁部分路改)報告。 (5.10.04.01) 14.道路施工段前後施工警告標示不足。 (5.14.07) 15.汛期防災演練紀錄不完整。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．A工區0K+000路側高差跌落有行車安全顧慮，建議增設簡易型交通警示柱。 2．C工區0K+328鋼板護欄基座終端缺口，建議疊砌石塊防止水土沖刷。 3．應增列施工風險評估表。 4．A工區起點附近道路兩側有超過2公尺以上之高差凹地，但設計圖並未增設安全護欄等相關設施，日後完工通車恐對人車有安全上疑慮，建議予以增設。
品 質 指 標	環境：80分； 安全：73分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	1．新舊路面施工時應注意其銜接之平順。 2．C工區左側靠山坡段沒有施設水溝且有崩落之土石，應由設計、監造單位詳研改善措施。
扣 點 統 計	總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)