新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 提升道路品質計畫(內政部) | 計畫 主辦機關 | 內政部營建署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 08 月 23 日 |
| 標案名稱 | 109年新竹縣北埔鄉村里聯絡道提升道路品質改善工程 | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣北埔鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 吉成工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 吉成工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 建中工程股份有限公司 |
| 發包預算 | 17,992(千元) | 契約金額 | 14,320(千元) |
| 工程概要 | 路面鋪面工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年08月22日止： 一、工程累計進度：預定 0.88％；實際 77.37％； 二、經費累計支用：預定 126千元；實際 11,079千元。 三、目前進行 1.瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，含運費，完成數量23,797.78M2 2.瀝青混凝土舖面，(第1類型，密級配)，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20，完成數量23,867.08M2 3.標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，完成數量610M2 |
| 查核 委員 | 外聘：吳淵洵、陳興來 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 07 月 30 日至 110 年 11 月 27 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、羅瑞瑚 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已辦理工程督導並當日已改善完成。(2)主辦機關確實審查監造計畫並於開工日期前核定。 二、監造單位:(1)監造單位於開工日期前完成施工及品質計畫之核定。(2)隱蔽施工相片佐證紀錄尚稱完整。 三、承攬廠商:隱蔽施工相片佐證紀錄尚稱完整。 四、施工品質:瀝青鋪面尚稱平順。 五、材料設備檢驗與管制:材料均有依規送驗並做判讀。 六、安全衛生:施工現場環境整理尚稱良好。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:未落實品質督導及查驗紀錄。(未完整提供現場督導佐證紀錄) (4.01.04) 2.監造單位:(1)交通安全設備費僅以1式計列，且無訂定抽查標準。(2)各材料/設備及施工抽查標準未符合需求(路面刨除厚度檢測；路基改善密度檢測)。 (4.02.01.05) 3.監造單位:專任工程人員督導重要事項未註記(監造日誌)。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商:各分項工程品質管理標準未符合需求。(路面刨除厚度檢測；路基改善密度檢測) 。 (4.03.02.04) 5.承攬廠商:施工日誌未落實執行專任工程人員督導重要事項未記載。 (4.03.03) 6.承攬廠商:未落實執行品管自主檢查表、檢查標準未訂量化值。(路面刨除厚度檢測；路基改善密度檢測) 。 (4.03.04) 7.4工區013218路燈左側有殘餘廢料，1K+070、0K+970均有殘渣廢料。 (5.05.04) 8.回填土夯實無紀錄。(路基改善填土施工無夯實紀錄) 。 (5.06.03) 9.10工區第二道橫越之截水格柵板施工造成堵塞未清理。 (5.07.01.05) 10.4工區01332路燈右側3處，及013208前岔路口粗糙修補。 (5.07.02.11) 11.4工區電線桿旁瀝青混凝土夯實不足，請改善。 (5.07.02.12) 12.4工區0K+198~+205右側，013218路燈前方5公尺左側，0K+870(左側)、0K+900左、0K+950左、1K+006~1K+026右側，龜裂情形。 (扣2點) (5.07.02.99) 13.工程告示牌內容未符合規定(主辦機關缺英文、工地主任或工地負責人、專任工程人員應以行動電話註記，以利聯繫)。 (5.09.08) 14.未落實交通維持及安全管制措施(查核停留點現場交通警告措施不足)。 (5.15.01) 15.工區封閉施工未設立導引警告設施(施工起點)。 (5.15.05) 缺點總計扣點數 2 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．4工區:0K+850左側排水溝格柵板邊四周混凝土已損壞，影響安全。 2．工區四(第一查核停留點)路面雙黃線標線設計未充分考量現場實際停車場存在現況，極易導致民眾違規或肇致交通意外事故。建議主辦單位應會同設計單位進行現勘改善。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：75分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(建中工程股份有限公司 ): 扣 2 點。 監造單位(吉成工程顧問股份有限公司 ): 扣 2 點。 總計扣點數 4 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |