新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		提升道路品質計畫(內政部)			計畫 主辦機關	內政部營建署
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 08 月 23 日
標案名稱		109年新竹縣北埔鄉村里聯絡道提升道路品質改善工程			地點	新竹縣北埔鄉
標案 執行機關		新竹縣北埔鄉公所			專案管理 單位
設計單位		吉成工程顧問股份有限公司	監造單位	吉成工程顧問股份有限公司	承包商	建中工程股份有限公司
發包預算		17,992(千元)			契約金額	14,320(千元)
工程概要		路面鋪面工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年08月22日止： 一、工程累計進度：預定 0.88％；實際 77.37％； 二、經費累計支用：預定 126千元；實際 11,079千元。 三、目前進行 1.瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，含運費，完成數量23,797.78M2 2.瀝青混凝土舖面，(第1類型，密級配)，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20，完成數量23,867.08M2 3.標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，完成數量610M2
查核 委員		外聘：吳淵洵、陳興來 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 07 月 30 日至 110 年 11 月 27 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、羅瑞瑚		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:(1)已辦理工程督導並當日已改善完成。(2)主辦機關確實審查監造計畫並於開工日期前核定。 二、監造單位:(1)監造單位於開工日期前完成施工及品質計畫之核定。(2)隱蔽施工相片佐證紀錄尚稱完整。 三、承攬廠商:隱蔽施工相片佐證紀錄尚稱完整。 四、施工品質:瀝青鋪面尚稱平順。 五、材料設備檢驗與管制:材料均有依規送驗並做判讀。 六、安全衛生:施工現場環境整理尚稱良好。
缺 點	1.主辦機關:未落實品質督導及查驗紀錄。(未完整提供現場督導佐證紀錄) (4.01.04) 2.監造單位:(1)交通安全設備費僅以1式計列，且無訂定抽查標準。(2)各材料/設備及施工抽查標準未符合需求(路面刨除厚度檢測；路基改善密度檢測)。 (4.02.01.05) 3.監造單位:專任工程人員督導重要事項未註記(監造日誌)。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商:各分項工程品質管理標準未符合需求。(路面刨除厚度檢測；路基改善密度檢測) 。 (4.03.02.04) 5.承攬廠商:施工日誌未落實執行專任工程人員督導重要事項未記載。 (4.03.03) 6.承攬廠商:未落實執行品管自主檢查表、檢查標準未訂量化值。(路面刨除厚度檢測；路基改善密度檢測) 。 (4.03.04) 7.4工區013218路燈左側有殘餘廢料，1K+070、0K+970均有殘渣廢料。 (5.05.04) 8.回填土夯實無紀錄。(路基改善填土施工無夯實紀錄) 。 (5.06.03) 9.10工區第二道橫越之截水格柵板施工造成堵塞未清理。 (5.07.01.05) 10.4工區01332路燈右側3處，及013208前岔路口粗糙修補。 (5.07.02.11) 11.4工區電線桿旁瀝青混凝土夯實不足，請改善。 (5.07.02.12) 12.4工區0K+198~+205右側，013218路燈前方5公尺左側，0K+870(左側)、0K+900左、0K+950左、1K+006~1K+026右側，龜裂情形。 (扣2點) (5.07.02.99) 13.工程告示牌內容未符合規定(主辦機關缺英文、工地主任或工地負責人、專任工程人員應以行動電話註記，以利聯繫)。 (5.09.08) 14.未落實交通維持及安全管制措施(查核停留點現場交通警告措施不足)。 (5.15.01) 15.工區封閉施工未設立導引警告設施(施工起點)。 (5.15.05) 缺點總計扣點數 2 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．4工區:0K+850左側排水溝格柵板邊四周混凝土已損壞，影響安全。 2．工區四(第一查核停留點)路面雙黃線標線設計未充分考量現場實際停車場存在現況，極易導致民眾違規或肇致交通意外事故。建議主辦單位應會同設計單位進行現勘改善。
品 質 指 標	環境：80分； 安全：75分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(建中工程股份有限公司 ): 扣 2 點。 監造單位(吉成工程顧問股份有限公司 ): 扣 2 點。 總計扣點數 4 點，請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)