新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 09 月 01 日 |
| 標案名稱 | 寶山鄉新城村、三峰村等三處道路、擋土牆改善工程 | 地點 | 新竹縣寶山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣寶山鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 虹橋工程顧問有限公司 | 監造單位 | 虹橋工程顧問有限公司 | 承包商 | 志東益營造有限公司 |
| 發包預算 | 6,417(千元) | 契約金額 | 5,600(千元) |
| 工程概要 | 道路工程約500m 擋土牆工程約30m |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年08月31日止： 一、工程累計進度：預定 71.13％；實際 74.47％； 二、經費累計支用：預定 1,688千元；實際 2,086千元。 三、目前進行 擋土牆鋼筋綁渣,模板組立,混凝土澆置 |
| 查核 委員 | 外聘：蔡得時、蔡錦棟 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 06 月 18 日至 110 年 11 月 10 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)開工前完成監造計畫核定，可作為施工品質計畫製作之參考。(2)契約內品管費用以上限2%編列，且量化編列廠商材料設備之試驗費用。 二、監造單位:材料設備依時程完成審查。 三、承攬廠商:專任工程人員督察紀錄詳實，並對施工提出具體建議。 四、(1)混凝土擋土牆線形平順。(2)混凝土擋土牆排水孔設置良好。 五、(1)材料試驗報告有作判讀。(2)監造單位及施工廠商參與材料送驗及會驗。(3)混凝土有添加25%飛灰，達節能減碳效果。 六、(1)汛期工地防災自主檢查表落實記載。(2)本工程至目前無職安事故，落實工安百分百。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:主辦單位至工地督導只有2次，頻率太少，宜2週至少1次。 (4.01.04) 2.主辦機關:未說明開工前是否召開施工前協調會及危害告知會議(職業安全衛生法第26條)，告知施工廠商事業工作環境，危害因素等請施工廠商配合辦理。 (4.02.01.99) 3.監造單位:對施工品質計畫之審查未提供審查檢核表或審查紀錄。 (4.02.02) 4.監造單位:部份工項抽驗未落實執行(如施工後、混凝土養護等)。 (4.02.03.01) 5.監造單位:未落實執行監造計畫，如混凝土路面及擋土牆有處裂縫，卻未責成廠商改善。 (4.02.03.04) 6.監造單位:建築師至現場督察，有填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，惟表格未依規定格式填寫(內政部110年1月1日台內營字第1090822146號函) 。 (4.02.99) 7.承攬廠商:施工日誌重要事項記載欄記載不完整(如未登錄專任工程人員督察內容、施工缺失內容等)。 (4.03.03) 8.承攬廠商:(1)部份工項品管自主檢查表未落實執行(如混凝土養護等)。(2)品管自主檢查表格式未使用最新版本。 (4.03.04) 9.承攬廠商:每日出工前未依規定填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。 (4.03.99) 10.(1)第1工區混凝土擋土牆澆置、搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生。(2)第1工區洩水孔出口，有多處混凝土剝落。(3)第3工區擋土牆部分蜂窩，伸縮縫處有孔洞。 (5.01.01) 11.第1工區道路中點轉彎處，擋土牆基座突出，建議修飾成圓弧形，避免車輛碰撞。 (5.07.01.99) 12.(1)第3工區紐澤西護欄混凝土完成面汽泡孔洞過多，建議油漆前先進行批土使表面平順。(2)第3工區混凝土擋土牆完成面不平整。(3)新舊混凝土擋土牆介面不平順且有裂縫。 (5.07.02.99) 13.鋼筋抗拉試驗紀錄之爐號未填寫，無法與其出廠證明作比對。 (5.10.02.01) 14.混凝土試體置於預拌混凝土廠養護易產生爭議，應置於認證實驗室或工地養護。 (5.10.99) 15.工區周邊警示標誌設置不完善。 (5.15.11) 16.承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄未落實。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．第1工區涵管埋設，其上游入口處建議增設攔污格柵。 2．第1工區道路中點及終點處，因坡度甚陡，建議增設橫向截水溝，避免逕流水漫流。 3．第一工程擋土牆上方之土坡係以人工回填拍實較不穩定，建議撒佈草仔，加強土坡穩定。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1．建議施工進度應說明其計算基準及方法。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |