新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 09 月 10 日
標案名稱		108年度永續循環校園示範計畫改造工程			地點	新竹縣關西鎮
標案 執行機關		新竹縣關西鎮東光國民小學			專案管理 單位	翁偉哲建築師事務所
設計單位		翁偉哲建築師事務所	監造單位	翁偉哲建築師事務所	承包商	冠驊營造有限公司
發包預算		5,224(千元)			契約金額	4,890(千元)
工程概要		108年度永續循環校園示範計畫改造
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年08月31日止： 一、工程累計進度：預定 39.48％；實際 39.56％； 二、經費累計支用：預定 2,527千元；實際 2,201千元。 三、目前進行 施工測量及放樣，(滲透型貯留導水) 廢料回收貯留式滯水槽A，(底部灌漿) 積磚式雨水貯留槽A，(底部灌漿) 機械挖方，(地下儲水設施A)
查核 委員		外聘：吳淵洵、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 07 月 01 日至 110 年 10 月 28 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	78分 (乙等)
優 點	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導15次。(2)主辦機關確實審查監造計畫並於開工日期前核定。(3)主辦機關積極督導工程之執行。 二、監造單位:施工及品質計畫於開工前核定。 三、承攬廠商:專任工程人員督導2次，紀錄完整。 四、混凝土:(1)抿石子短牆品質良好，線形平順美觀。(2)運輸便道鐵板下舖設保護墊，注意即有設施之妥善維護。 五、材料設備檢驗與管制:依規定材料均有檢實驗報告或判讀。 六、安全衛生:定期辦理職安教育訓練，簽名紀錄確實。
缺 點	1.監造單位:監造計畫未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。 (4.02.01.01) 2.監造單位:各材料/設備及施工抽查標準未符合需求(雨水積磚材料送審內容與圖說不符) 。 (4.02.01.05) 3.監造單位:材料設備送審管制總表未訂預定送審日期 (4.02.01.10) 4.承攬廠商:品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。 (4.03.02.01) 5.承攬廠商:各分項工程品質管理標準未符合需求(雨水積磚施工；混凝土澆置高程檢核、基層夯實密度檢測等)。 (4.03.02.04) 6.承攬廠商:7月1日施工日誌，未記載辦理職安教育訓練。 (4.03.03) 7.承攬廠商:品管人員未落實稽核自主檢查表之執行。 (扣2點) (4.03.08.02) 8.混凝土澆置部份蜂窩孔洞未修補。 (5.01.01) 9.工地現場未灑水以抑制塵土飛揚。 (5.05.02) 10.工區內為固定圍籬以鋼筋連接原有樹木，未妥善以緩衝防磨損材料保護。 (5.05.06) 11.回填土夯實無紀錄(填土施工無夯實紀錄) 。 (5.06.03) 12.地下儲留池之檢測井與陰井頂部高程有落差與圖面不符。 (5.07.01.99) 13.工程告示牌內容未符合規定，機關名稱未以英文顯示，政風單位聯絡方式未明示。 (5.09.08) 14.地下儲水設施開挖超過1.5公尺，未設置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04) 15.主要工區入口圍籬，未設禁止入內警告標示及未設夜間警示燈。 (5.15.11) 16.其他交通維持及及安全管制措施。(查核停留點現場未進行危害告知) (5.15.99) 缺點總計扣點數 2 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 本工程產生不少棄土且似乎無法完全回填於工區之內，監造設計單位應即時妥為規劃，避免棄土外運。
品 質 指 標	環境：77分； 安全：75分； 強度：78分； 美觀：78分； 功能：78分。
其 他 建 議	颱風及豪大雨發布時宜加強相關防護措施，尤其土方暫存區及已開挖池體之防護，以免災害發生。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(冠驊營造有限公司 ): 扣 2 點。 監造單位(翁偉哲建築師事務所 ): 扣 0 點。 委辦專案管理廠商(翁偉哲建築師事務所): 扣 0 點(依98.8.26 工程管字第09800380650號函施工品質部份不重複計罰) 總計扣點數 2 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 品管人員 ： 記 2 點 (吳義宏 記2點) 專業人員總計記點數 2 點，不扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)