新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 11007N01 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣湖口鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 09 月 08 日 |
| 標案名稱 | 109年度新竹縣湖口鄉內生活道路養護整建工程 | 地點 | 新竹縣湖口鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣湖口鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 旺揚工程顧問有限公司 | 監造單位 | 旺揚工程顧問有限公司 | 承包商 | 金郁達營造有限公司 |
| 發包預算 | 14,412(千元) | 契約金額 | 14,200(千元) |
| 工程概要 | 1.道路刨鋪.A=26768平方公尺. 2.標線.1472平方公尺. 3.路基改善.618立方米. 4.碰裝緩衝設施.30支. |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年09月05日止： 一、工程累計進度：預定 88.86％；實際 93.10％； 二、經費累計支用：預定 9,273千元；實際 11,745千元。 三、目前進行 1.路基改良 2.道路刨鋪 3.標線 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 08 月 08 日至 110 年 09 月 16 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已辦理2次工程督導缺失並已於8/27及9/3依限改善完成。(2)督導紀錄完整，記載落實。 二、監造單位:材料設備送審管制總表，製作完整確實。 三、承攬廠商:專任工程人員督導紀錄詳實。 四、施工品質:(1)瀝青混凝土路面舖設平整度良好。(2)標線劃設線形美觀。 五、材料設備檢驗與管制:(1)依品質計畫執行材料設備檢驗與管制。(2)瀝青馬契爾試驗報告均有判讀簽章。 六、安全衛生:已辦理職業安全衛生教育訓練兩次(110.08.09及110.09.06且內容完整具體，符合本工程需求。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:交通安全維持計畫核定過遲110.08.09(110.08.08開工)。 (4.01.99) 2.監造單位:監造計畫內施工抽驗流程圖，未訂定瀝青刨除檢停點。 (4.02.01.06) 3.監造單位:8月13日監造報表，未落實記載辦理防汛抽查。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商:9月6日施工日誌，未落實記載辦理職安教育訓練。 (4.03.03) 5.承攬廠商:瀝青混凝土鋪面工程自主檢查表未落實記載(110.08.24)，路面保護開放通行之溫度未量化，於小於50℃以下開放。 (4.03.05) 6.承攬廠商:8月13日辦理路基改善檢停點抽查，未提送檢停點申請單。 (4.03.99) 7.德美路工區路基改善段沿線右側，刨除瀝青廢棄物散置路側，處理未妥當(如0K+710；0K+830~0K+850右側刨除廢棄料未處理)。 (扣1點) (5.05.04) 8.(1)明新路0K+70平面排水隔柵內，瀝青廢料堆置溝底未清理。(2)德美路0K+070格柵板無法開啟及溝內刨除廢棄料未清理。 (5.05.09) 9.於德美路工區0K+680地基未清除乾淨及瀝青混凝土夯實不足。 (5.07.02.11) 10.(1)德美路工區0K+780左側鄰民宅圍牆邊，瀝青舖設壓實不平整(柏油沙修補未完全)。(2)德美路工區0K+850右側路肩瀝青舖面壓實不足致沉陷。(3)德美路工區0K+900左側交叉路口舖設壓實不足。(4)德美路工區0K+630有利料分離現象。 (5.07.02.12) 11.(1)德美路工區南勢橋左側起點一處排水孔阻塞。(2)德美路工區0K+645右側瀝青舖設，阻礙路面排水隔柵板之開啟。(3)明新路0K路口瀝青舖設，阻礙路邊平面排水隔柵之開啟。 (5.07.02.99) 12.道路施作路段，前後警告標示照片紀錄不完整。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：85分； 強度：77分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1.德美路0K+640南勢橋端左側低窪易積水，建議轉角處設置排水孔，避免積水產生。 2.德美路0K+720右側與橫向農路銜接分界點，農路局部凹洞建議予以補平。 3.德美路0K+710~+800左側社區圍牆邊無排水溝易造成積水，造成損壞，建議加設排水溝。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(金郁達營造有限公司 ): 扣 1 點。 監造單位(旺揚工程顧問有限公司 ): 扣 1 點。 總計扣點數 2 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |