新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 提升道路品質計畫(內政部) | 計畫 主辦機關 | 內政部營建署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 09 月 24 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣新豐鄉福興村後湖村聯絡道路品質改善計畫 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新豐鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 竹岳營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 20,490(千元) | 契約金額 | 19,680(千元) |
| 工程概要 | 道路AC鋪面改善 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年09月23日止： 一、工程累計進度：預定 41.79％；實際 67.91％； 二、經費累計支用：預定 3,871千元；實際 3,871千元。 三、目前進行 新豐鄉後湖村聯絡道路AC鋪設完成 |
| 查核 委員 | 外聘：林耀星、郭治平 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 08 月 20 日至 110 年 10 月 19 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)監造計畫依限完成核定。(2)主辦機關分別於110.09.09、110.09.17、110.09.22進行3次施工品質督導，並確實記錄，相當積極。(3) 相關文件準備齊備。 二、監造單位：(1)監造單位技師分別於110.09.09、110.09.10、110.09.15進行3次督導，相當積極。(2)監造單位已進行9次安全衛生抽查、9次環境保護抽查。(3)監造單位已進行2次汛期及緊急應變措施。(4)施工計畫依限完成審查。 三、承攬廠商：(1)品管組織架構完整，並附有相關證照。(2)辦理施工前說明會邀集地方住民參與，溝通良好。(3)相關文件準備齊備、內容清楚。 四、施工品質：(1)路面平整，工地環境整理，尚稱清潔。(2)施工現場相當乾淨整潔，相當難得。 五、材料設備檢驗與管制：依規定材料均有送驗報告並做判讀。 六、安全衛生：工區交通指引措施明確，並派專人指揮管制交通。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：實際進度達67.81%，預定進度41.79%，差距26.02%，督促廠商依契約規定儘速辦理估驗，提昇預算達成率。 (4.01.99) 2.監造單位：監造報表未記載主辦機關督導之指示事項，請補正。 (4.02.03.08) 3.監造單位：品管費用以百分比法編列之比率不符規定(應於0.6%-2.0%之間，本案高達2.67%)未督導廠商改善。 (4.02.99) 4.承攬廠商：整體品質計畫未依工程會品管要點簡化部分章節，請改善。 (4.03.02.01) 5.營建剩餘土石方(原地廢料)、其他廢棄物(新鋪殘料)處理未妥當。 (5.05.04) 6.(1)再生瀝青混凝土鋪面收邊部分不良請再檢視改善(C工區)。(2)工區電桿周邊鋪面普遍舖設不佳且回復處理效果也不佳，請改善。 (5.07.02.11) 7. C工區(福興高幹20處)前下方有一處地面下陷請改善。 (5.07.02.12) 8.部分白色標線面有損壞痕跡請改善。 (5.07.02.18) 9.路面坑洞修補不確實。 (5.07.02.25) 10.(1)0K+900處雜草請清除。0K+050處雜草請清除。(2)電線桿上有油汙，請加以清除。 (5.07.02.99) 11.汛期工地防災自主檢查表未落實，請改善。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．建議路面排水設計應一併考量超高等因素進行檢討(如排水易阻塞部分建議以土溝方式協助排水)。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：83分； 功能：83分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |