新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		提升道路品質計畫(內政部)			計畫 主辦機關	內政部營建署
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 09 月 24 日
標案名稱		新竹縣新豐鄉福興村後湖村聯絡道路品質改善計畫			地點	新竹縣新豐鄉
標案 執行機關		新竹縣新豐鄉公所			專案管理 單位
設計單位		和鑫工程顧問股份有限公司	監造單位	和鑫工程顧問股份有限公司	承包商	竹岳營造股份有限公司
發包預算		20,490(千元)			契約金額	19,680(千元)
工程概要		道路AC鋪面改善
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年09月23日止： 一、工程累計進度：預定 41.79％；實際 67.91％； 二、經費累計支用：預定 3,871千元；實際 3,871千元。 三、目前進行 新豐鄉後湖村聯絡道路AC鋪設完成
查核 委員		外聘：林耀星、郭治平 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 08 月 20 日至 110 年 10 月 19 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	82分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)監造計畫依限完成核定。(2)主辦機關分別於110.09.09、110.09.17、110.09.22進行3次施工品質督導，並確實記錄，相當積極。(3) 相關文件準備齊備。 二、監造單位：(1)監造單位技師分別於110.09.09、110.09.10、110.09.15進行3次督導，相當積極。(2)監造單位已進行9次安全衛生抽查、9次環境保護抽查。(3)監造單位已進行2次汛期及緊急應變措施。(4)施工計畫依限完成審查。 三、承攬廠商：(1)品管組織架構完整，並附有相關證照。(2)辦理施工前說明會邀集地方住民參與，溝通良好。(3)相關文件準備齊備、內容清楚。 四、施工品質：(1)路面平整，工地環境整理，尚稱清潔。(2)施工現場相當乾淨整潔，相當難得。 五、材料設備檢驗與管制：依規定材料均有送驗報告並做判讀。 六、安全衛生：工區交通指引措施明確，並派專人指揮管制交通。
缺 點	1.主辦機關：實際進度達67.81%，預定進度41.79%，差距26.02%，督促廠商依契約規定儘速辦理估驗，提昇預算達成率。 (4.01.99) 2.監造單位：監造報表未記載主辦機關督導之指示事項，請補正。 (4.02.03.08) 3.監造單位：品管費用以百分比法編列之比率不符規定(應於0.6%-2.0%之間，本案高達2.67%)未督導廠商改善。 (4.02.99) 4.承攬廠商：整體品質計畫未依工程會品管要點簡化部分章節，請改善。 (4.03.02.01) 5.營建剩餘土石方(原地廢料)、其他廢棄物(新鋪殘料)處理未妥當。 (5.05.04) 6.(1)再生瀝青混凝土鋪面收邊部分不良請再檢視改善(C工區)。(2)工區電桿周邊鋪面普遍舖設不佳且回復處理效果也不佳，請改善。 (5.07.02.11) 7. C工區(福興高幹20處)前下方有一處地面下陷請改善。 (5.07.02.12) 8.部分白色標線面有損壞痕跡請改善。 (5.07.02.18) 9.路面坑洞修補不確實。 (5.07.02.25) 10.(1)0K+900處雜草請清除。0K+050處雜草請清除。(2)電線桿上有油汙，請加以清除。 (5.07.02.99) 11.汛期工地防災自主檢查表未落實，請改善。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．建議路面排水設計應一併考量超高等因素進行檢討(如排水易阻塞部分建議以土溝方式協助排水)。
品 質 指 標	環境：82分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：83分； 功能：83分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計	總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)