新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 09 月 29 日 |
| 標案名稱 | 新埔鎮村里聯絡道路路面品質改善工程 | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新埔鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 鑫風營造有限公司 |
| 發包預算 | 22,437(千元) | 契約金額 | 21,500(千元) |
| 工程概要 | 新埔鎮忠孝路、上樟樹路一段、三聖路、內立坑街、雲南巷道路改善工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年09月28日止： 一、工程累計進度：預定 35.58％；實際 37.31％； 二、經費累計支用：預定 707千元；實際 2,292千元。 三、目前進行 A、B工區AC鋪設 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、廖國裕 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 07 月 05 日至 110 年 10 月 19 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：王參議金倉 工作人員：羅瑞瑚、張文華 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:已辦理5次工程督導，督導資料尚稱完整，且缺失已改善完成。 二、監造單位:確實依契約規定期限提送並核定監造計畫。 三、承攬廠商:檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔，方便查閱。 四、施工品質:各工區鋪設AC路面平整度佳，AC級配均勻，標線平直。 五、材料設備檢驗與管制:相關材料設備檢驗依規定辦理。 六、安全衛生:現場交通安全維持措施及交維人員布設妥適。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:監造單位應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定基準。 (4.02.01.01) 2.監造單位:未訂定AC鋪設養護時間及檢驗停留點，請補正。 (4.02.01.06) 3.承攬廠商:造計畫於110年6月21核准，施工計畫也是110年6月21核准，明顯不合理，請監造單位與承攬廠商應注意改善。 (4.03.01) 4.承攬廠商:瀝青混凝土舖築未訂定養護時間及量化值，請補正。 (4.03.04) 5.(1)A工區A+520，格棚版四週未清理沾黏之瀝料。(2)B工區B+240右側排水溝蓋廢料未清理。(3)B工區B+330右側排水溝蓋廢料未清理。 (5.05.04) 6.B工區B+180右側路邊鐵板蓋未固定且路面不平順。 (5.07.01.05) 7.D工區D+940左側擋水牆起點收頭不佳僅以石砌，請研議改善方法。 (5.07.01.99) 8.B工區0K+005處排水溝蓋應加以修理並加噴瀝青膠泥。 (5.07.02.11) 9.B工區0K+220處之收邊瀝青混凝土有裂縫，請修補。 (5.07.02.12) 10.B工區B+230中間接縫不平整。 (5.07.02.13) 11.(1)路邊標線住家出入口仍予繪製調修正。(2)B工區0K+160處標線有被車子輾過汙染，請檢查並改善。 (5.07.02.18) 12.瀝青鋪面壓實度不合規範。(在工區0K+325附近有粒料分離現象) (5.07.02.99) 13.工程告示牌專任工作人員建議修改維行動電話以利聯繫。 (5.09.08) 14.施工路段未設置漸變段且警告設施不足，請立即改善。 (5.15.06) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．D工區0K+860處排水溝入口，建議加鐵柵欄以防止樹葉堵塞影響排水。 2．D工區1K+040~+060左側路幅未設計全幅鋪設，為避免雨水沖刷及沉陷情形，建議鋪足全路幅、電桿若未配合遷移，路邊標線應配合繪製至電桿內，以維行車安全。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：85分； 強度：78分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1．D工區0K+870處之擋土牆有缺口，建議加保護措施或警示以增加安全。 2．D工區0K+860~+870右側路幅寬度不一，原有圍籬建議調整，以維行車安全，或加設警示桿(防撞桿)。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |