新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 110 年 10 月 01 日 |
| 標案名稱 | 110年度橫山鄉、芎林鄉農路設施改善工程 | 地點 | 新竹縣橫山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府農業處 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 監造單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 承包商 | 盈融營造有限公司 |
| 發包預算 | 5,707(千元) | 契約金額 | 4,950(千元) |
| 工程概要 | AC路面2227公尺 PC路面225公尺 鋼板護欄 40公尺 截水溝 3公尺 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年09月30日止： 一、工程累計進度：預定 61.16％；實際 66.44％； 二、經費累計支用：預定 3,027千元；實際 3,408千元。 三、目前進行 AC路面鋪設 |
| 查核 委員 | 外聘：劉政良 內聘：王金倉 | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 08 月 01 日至 110 年 11 月 02 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：王執行秘書金倉 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)已建立品質督導，共督導2次。(2)監造計畫在開工前審查核定。 二、監造單位：(1)品質計畫及施工計畫於開工前核定。(2)瀝青混凝土噴灑黏油用量抽查，執行確實記錄量化值。(3)落實缺失改善之追蹤，詳細登載於缺失改善管制總表予以列管。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員現場督察2次，紀錄完整。(2)施工日誌落實記載職安教育訓練。(3)檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。 四、施工品質：(1)A0K+000起點新舊道路銜接縫，平順整齊。(2)A工區紐澤西護欄排水孔通暢。(3)工程告示牌內容符合需求。(4)A、D工區瀝青混凝土舖面，整體平整度良好。(5)D工區橋樑護欄排水孔通暢。 五、材料設備檢驗與管制：(1)材料送審資料，均依預定送審日期前提送核定。(2)依契約執行材料之檢驗與管制。 六、安全衛生：職安告示牌內容完整，逐日明示工作內容。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：監造計畫瀝青混凝土舖面施工抽查程序，缺刨除之檢驗停留點，請補正。 (4.02.01.06) 2.監造單位：監造計畫內材料設備送審管制總表，未訂定預定送審日期，請補正。 (4.02.01.10) 3.監造單位：施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未確實記載檢查值﹙如刨除厚度標準﹚，請補正。 (4.02.03.04) 4.監造單位：9月5日 監造報表，未記載瀝青混凝土施工檢停點抽查。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：未訂定製作施工不合格品追蹤管制總表，請補正。 (4.03.02.08) 6.承攬廠商：品質計畫材料試驗管制總表，未訂定預定進場時間，請補正。 (4.03.02.12) 7.承攬廠商：8月17日瀝青混凝土自主檢查表，黏油噴灑量未記載實際檢測值。 (4.03.04) 8.承攬廠商：無協議組織會議記錄，請補正。請改善。 (4.03.14.03) 9.(1)A工區農路0K+005左側，少量AC刨除廢料未清除，影響環境。(2)D工區農路0K+110路側局部AC廢料未清除，影響環境。(3)H工區農路0K+092右側AC刨除廢料少量未清除，影響環境。 (5.05.09) 10.工區內側排水溝落葉堆積未清理，請加以清理。 (5.05.99) 11.A工區農路0K+178左側電線桿銜接處，瀝青舖設局部凹陷。 (5.07.02.11) 12.(1)A工區農路0K+387右側瀝青舖設，局部粒料分離，壓實不足。(2)H工區農路0K+095右側瀝青舖設完成面，遭農用搬運車輾壓，局部粒料分離。 (5.07.02.12) 13.A工區農路0K+073右側塊狀護欄缺口，瀝青舖設未拉直齊平。 (5.08.99) 14.施工現場交通警告設施不足(在施工現場入口前沒有豎立相關警告標誌提醒用路人注意安全)。 (5.14.07) 15.汛期演練未附完整紀錄。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．A工區0K+326左側橋端護欄缺口，建議增設簡易型防撞警示桿，以維用路人安全。 2．同一條農路瀝青舖設之寬度常隨路寬而調整變動，視覺上影響線形之平順，建議後續工程設計階段現勘時，即綜合考量以線形漸變方式改變，以提升美觀之視覺效果。 3．相關農路亦做為居民進出使用使用，建議可考量劃設路面邊線，以輔助在沒有路燈之下安全性。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：75分； 強度：81分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |