新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 10 月 07 日 |
| 標案名稱 | 縣道122線5月29日大雨災害復建工程 | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府工務處養護科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 監造單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 承包商 | 志東益營造有限公司 |
| 發包預算 | 9,073(千元) | 契約金額 | 7,100(千元) 變更設計後： 8,600千元 |
| 工程概要 | 防落石柵欄 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年10月4日止： 一、工程累計進度：預定 16.07％；實際 38.39％； 二、經費累計支用：預定 1,275千元；實際 3,182千元。 三、目前進行 防落石柵欄基礎施作 |
| 查核 委員 | 外聘：林新華、楊欽銘 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 05 月 18 日至 110 年 09 月 14 日 變更後至110 年 12 月 20 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:監造計畫及品質計畫如期核定。 二、承攬廠商:專任工程人員督察計3次，認真、負責，值得肯定。 三、材料設備檢驗與管制:抽驗鋼筋、接合螺絲等抗拉強度試驗，檢驗流程管制落實。(2)依契約規定辦理材料送審與檢驗。 四、安全衛生:承包商落實執行工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(2)整體工地環境整潔，材料與器具放置區域規劃妥當。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:主辦機關對監造計畫之審查缺審查意見表(依章節)。 (4.01.06) 2.主辦機關:主辦機關對監造計畫、施工計畫及品質計畫等之審查發文機構，不符合需核定之程序。 (4.01.19) 3.監造單位:監造單位對施工計畫及品質計畫等之審查缺審查意見表。 (4.02.03.03) 4.監造單位:抽查施工作業之抽查紀錄未落實。(抽查記錄表未依工程會109.04.27頒布之表格更新，且混凝土工程缺抽查紀錄) (4.02.03.04) 5.承攬廠商:施工日誌未落實填寫完工日期，且未落實記載辦理職安教育訓練。 (4.03.03) 6.承攬廠商:承包商分項工程施工自主檢查表內工地主任，應修正為工地負責人。 (4.03.04) 7.預埋錨定螺栓與鋼柱底板結合預留之突出長度，部份垂直度未達標準。 (5.04.99) 8.防落石棚欄設施136m長，惟無收頭、收尾處理，下雨時泥漿可能流入道路上。 (5.07.02.19) 9.工程告示牌專業人員無手機電話。 (5.09.08) 10.無放射性汙染證明書內未填受予單位及本工程各稱。 (5.10.02.02) 11.地錨已完工但無施加預力紀錄。 (5.10.14.01) 12.工地作業車輛，自主檢查表內無機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器。 (5.14.02.01) 13.工地現場部分交通錐無連桿。 (5.14.07) 14.承包商汛期工地防災自主檢查表格式不符合規定。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．微型樁缺施工詳圖，以確定注漿材料。 2．圖號A6落石防護網標示為菱形網，圖號A7標示為石籠網，而單價分析表係以菱形網計價，請檢討釐清且與圖說一併修正。 3．本工程施作防落石護欄工程，主要以鋼構架結構結合PVC包覆菱形網構造，經審查該設計圖說資料，建議增加設計工項，以達完整之維護、如PVC包覆菱形網構造並無足夠強度抵抗落石的沖擊力，在全段護欄下半部應增設結構牆(或具相當勁度之結構)，以抵抗落石的沖擊力。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1．本工程施工隱蔽部分，宜有詳細拍照存證。 2．目前於汛期，應加強工地防災安全措施，並落實執行工地汛期防災自主檢查。 3．本工程設計防落石柵欄計136m，其皆為高空作業，宜加強職安作業及交維安全管制措施，以避免發生職安問題。 4．設計有模板計量及計價，惟現場未使用模板，於結算時宜扣除，以符合實際。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |