新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣新埔鎮公所			查核日期	110 年 10 月 05 日
標案名稱		新埔鎮廣和路0K+000~0K+160共同管(線)溝建置工程			地點	新竹縣新埔鎮
標案 執行機關		新竹縣新埔鎮公所			專案管理 單位
設計單位		國聖工程顧問有限公司	監造單位	國聖工程顧問有限公司	承包商	傳亞營造有限公司
發包預算		7,157(千元)			契約金額	6,658(千元) 變更設計後： 6,658千元
工程概要		道路工程全長160M
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年10月4日止： 一、工程累計進度：預定 39.82％；實際 99.27％； 二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。 三、目前進行 準備工程施工
查核 委員		外聘：陳誠直、鄭書青 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 03 月 15 日至 110 年 07 月 12 日 變更後至110 年 12 月 31 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:(1)本工程110.03.15開工，監造計畫有依規定於開工前完成並於110.02.09核定。(2)主辦機關已進行二次督導，督導項目能針對施工可能發生之缺失。 二、監造單位:(1)文件資料有依規定整理擺放供查核。有落實監造發現缺失均限期改善。(2)監造計畫有依契約規定期限完成核定。(本工程110.03.15開工，監造計畫於110.02.09核定。)(3)監造單位之監工報表上能記載材料取樣。 三、承攬廠商:文件資料均依規定存於資料夾供查閱。 四、施工品質:(1)現場已完工之AC路面有落實滾壓養護，整體路面平順。(2)施作道路排水溝蓋板，有將水溝內淤積物清除。(3)水溝內尚能清理乾淨。(4)部分瀝青混凝土路面平整。 五、材料設備檢驗與管制:(1)依契約執行材料之檢驗與管制。(2)瀝青混凝土依材料檢驗管制說表取樣。
缺 點	1.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。(本工程已督導二次均無書面通知文件) (4.01.14) 2.監造單位:監造計畫架構未依品管要點規定之基本內容製作並簡化，請改善。 (4.02.01.01) 3.監造單位:模板工程抽驗紀錄之檢查項目部分不符本工程之施工項目。 (4.02.01.10) 4.監造單位:抽查施工作業未落實執行。(抽查鋼筋之抽查記錄標示鋼筋尺寸與合約鋼筋尺寸不同，合約規定尺寸15公分× 15公分，抽查記錄標示15公分×X30公分，明顯錯誤確勾符合。 (扣2點) (4.02.03.04) 5.承攬廠商:整體品質計畫未依工程會品管要點簡化部分章節，請改善。 (4.03.02.01) 6.(1)混凝土工程自主檢查表檢查之項目"焊接鋼蛛網"不符設計圖說。(2)鋼筋工程自主檢查表之此間距不符設計圖說，送審之試驗報告非本工程，亦不符設計圖說。 (4.03.02.12) 7.承攬廠商:施工日誌未落實執行，記載不完整。(主辦單位或監造技師現場督導，未在重要事項記錄欄位概述督導指示事項及缺失) (4.03.03) 8.承攬廠商:(1)各式自主檢查表之檢查位置皆為"廣和路"，未能明確記載實際檢查位置。(2)模板工程自主檢查表部分檢查之項目不符本工程，但檢查情形仍註記"符合"。 (4.03.04) 9.承攬廠商:沒有辦理安全衛生教育訓練資料。 (4.03.14.03) 10.少數路燈基座旁瀝青混凝土夯實不確實。 (5.07.02.11) 11.道路標線不合規範。(在廣和路與中正路口之人行穿越標線不完整，手孔蓋上方未標繪，已標繪之線條有遭AC污染，標線油漆有污染路面，道路邊界線有發現，標繪用繩索污染AC路面，造成AC路面有很多白色線條)。 (5.07.02.18) 12.(1)現場發現完成AC路面很多原有管線單位手孔蓋及路燈柱被瀝青混凝土污染。(2)部分人孔蓋高程與瀝青混凝土路面不一致。 (5.07.02.99) 13.工程告示牌內容未符合規定。(經費來源未塡寫) (5.09.08) 14.對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽。(依簡報資料工程督導相片發現) (5.14.06.03) 15.施工現場交通警告設施不足。(工地現場發現缺相關夜間警告牌及警告設施) (5.14.07) 缺點總計扣點數 2 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．在廣和路與中正路口之新増號誌共桿路燈基座，増加蓋板未設計與路面固定方式，現場完成蓋板鬆動，建議設法固定。
品 質 指 標	環境：80分； 安全：75分； 強度：81分； 美觀：80分； 功能：80分。
其 他 建 議	1．在廣和路與中正路口之原有道路中央之水溝鑄鐵蓋板，現場發現破損斷裂，建議主辦單位速修復，以避免發生交通事故。 2．設計圖說未明確鋼筋之等級，請修正圖說。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(傳亞營造有限公司 ): 扣 0 點。 監造單位(國聖工程顧問有限公司 ): 扣 2 點。 總計扣點數 2 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 2 點 (陳民國 記2點) 專業人員總計記點數 2 點，不扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)