新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 110112 | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 10 月 12 日 |
| 標案名稱 | 新豐鄉坡頭村等五村道路改善工程 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新豐鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 東和工程顧問有限公司 | 監造單位 | 東和工程顧問有限公司 | 承包商 | 鑫裕營造有限公司 |
| 發包預算 | 4,544(千元) | 契約金額 | 3,333(千元) |
| 工程概要 | 道路維修養護工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年10月9日止： 一、工程累計進度：預定 21.10％；實際 77.94％； 二、經費累計支用：預定 1,667千元；實際 1,667千元。 三、目前進行 加緊腳步，努力完工 |
| 查核 委員 | 外聘：郭治平、陳興來 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 09 月 01 日至 110 年 11 月 01 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:主辦機關於110.10.09進行1次施工品質督導。 二、監造單位:(1)監造單位技師分別於110.09.15、110.10.09進行2次督導，相當積極。(2)監造單位已進行5次混凝土作業、2次瀝青混凝土作業、3次鋼筋綁紮施工作業、8次職業安全衛生抽查。(3)監造單位已進行2次汛期及緊急應變措施。 三、承攬廠商:(1)承攬廠商已進行21次施工自主檢查。(2)相關文件準備齊備、內容清楚。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:工程督導時間太慢，至查核時尚無改善成果。 (4.01.04) 2.監造單位:未落實記載監造日誌表(110.10.09未記載技師督導重要事項)。 (4.02.03.08) 3.承攬廠商:施工日誌未記載專任工程人員重要督導事項。 (4.03.03) 4.承攬廠商:(1)模板自主檢查表施工中皆未檢查應訂定標準值及檢查數據。(2)排水溝鋼筋自主檢查缺檢查鋼筋直徑僅檢查間距。(3)交通管制之自主檢查缺拒馬之抽驗檢查(5組)。(4)瀝青路面完成保護時間及溫度未訂量化值及檢查值。 (4.03.04) 5.承攬廠商:10/1教育訓練缺成果相片。 (4.03.14.03) 6.工區8電動門軌道邊收邊不良。 (5.04.99) 7.(1)工區8西側人行道上有剩餘料未清除。(2)工區8廟外獅子座旁有刨除料未清除。(3)4工區0K+018右側格棚板遭AC固著及水溝內尚有刨除廢料。 (5.05.04) 8.4工區B段0K+032左右側有跳料情形。 (5.07.02.11) 9.(1)4工區A段0K+000粒料有分離現象。(2)4工區A段0K+247左側有壓實不完整有裂痕。(3)4工區B段0K+027右側收邊不良。 (5.07.02.12) 10.工區8東側(右側)部分標線未繪製。 (5.07.02.18) 11.工程告示牌、工地負責專任工程人員請留行動電話方便聯絡。 (5.09.08) 12.氯離子檢驗結果單據未付，請補附。 (5.10.01.02) 13.交通安全管制措施於2區入口缺拒馬指引方向。 (5.15.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：75分； 強度：75分； 美觀：80分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 1．建議路面排水在不影響行車安全情況下可依現況微調。 2．路側收邊不良、溝邊有三角錐被瀝青覆蓋情形，請妥善處理。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |