新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		110112			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 10 月 12 日
標案名稱		新豐鄉坡頭村等五村道路改善工程			地點	新竹縣新豐鄉
標案 執行機關		新竹縣新豐鄉公所			專案管理 單位
設計單位		東和工程顧問有限公司	監造單位	東和工程顧問有限公司	承包商	鑫裕營造有限公司
發包預算		4,544(千元)			契約金額	3,333(千元)
工程概要		道路維修養護工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年10月9日止： 一、工程累計進度：預定 21.10％；實際 77.94％； 二、經費累計支用：預定 1,667千元；實際 1,667千元。 三、目前進行 加緊腳步，努力完工
查核 委員		外聘：郭治平、陳興來 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 09 月 01 日至 110 年 11 月 01 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	79分 (乙等)
優 點	一、主辦機關:主辦機關於110.10.09進行1次施工品質督導。 二、監造單位:(1)監造單位技師分別於110.09.15、110.10.09進行2次督導，相當積極。(2)監造單位已進行5次混凝土作業、2次瀝青混凝土作業、3次鋼筋綁紮施工作業、8次職業安全衛生抽查。(3)監造單位已進行2次汛期及緊急應變措施。 三、承攬廠商:(1)承攬廠商已進行21次施工自主檢查。(2)相關文件準備齊備、內容清楚。
缺 點	1.主辦機關:工程督導時間太慢，至查核時尚無改善成果。 (4.01.04) 2.監造單位:未落實記載監造日誌表(110.10.09未記載技師督導重要事項)。 (4.02.03.08) 3.承攬廠商:施工日誌未記載專任工程人員重要督導事項。 (4.03.03) 4.承攬廠商:(1)模板自主檢查表施工中皆未檢查應訂定標準值及檢查數據。(2)排水溝鋼筋自主檢查缺檢查鋼筋直徑僅檢查間距。(3)交通管制之自主檢查缺拒馬之抽驗檢查(5組)。(4)瀝青路面完成保護時間及溫度未訂量化值及檢查值。 (4.03.04) 5.承攬廠商:10/1教育訓練缺成果相片。 (4.03.14.03) 6.工區8電動門軌道邊收邊不良。 (5.04.99) 7.(1)工區8西側人行道上有剩餘料未清除。(2)工區8廟外獅子座旁有刨除料未清除。(3)4工區0K+018右側格棚板遭AC固著及水溝內尚有刨除廢料。 (5.05.04) 8.4工區B段0K+032左右側有跳料情形。 (5.07.02.11) 9.(1)4工區A段0K+000粒料有分離現象。(2)4工區A段0K+247左側有壓實不完整有裂痕。(3)4工區B段0K+027右側收邊不良。 (5.07.02.12) 10.工區8東側(右側)部分標線未繪製。 (5.07.02.18) 11.工程告示牌、工地負責專任工程人員請留行動電話方便聯絡。 (5.09.08) 12.氯離子檢驗結果單據未付，請補附。 (5.10.01.02) 13.交通安全管制措施於2區入口缺拒馬指引方向。 (5.15.01) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：79分； 安全：75分； 強度：75分； 美觀：80分； 功能：80分。
其 他 建 議	1．建議路面排水在不影響行車安全情況下可依現況微調。 2．路側收邊不良、溝邊有三角錐被瀝青覆蓋情形，請妥善處理。
扣 點 統 計	總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)