新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		110015A			計畫 主辦機關	新竹縣峨眉鄉公所
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 10 月 20 日
標案名稱		竹43-1線1K+720~1K+920維護道路安全附屬設施改善工程			地點	新竹縣峨眉鄉
標案 執行機關		新竹縣峨眉鄉公所			專案管理 單位
設計單位		夆睿工程顧問有限公司	監造單位	夆睿工程顧問有限公司	承包商	雙枝營造有限公司
發包預算		11,402(千元)			契約金額	10,247(千元)
工程概要		01.0k+000~0k+030全路面刨除及鋪設瀝青路面，0k+030~0k+217拓寬部份鋪設瀝青路面(含碎石級配)。 02.0k+000~0k+217瀝青路面劃設標線標誌。 03.0k+000~0k+120、0k+123~0k+180、0k+192~0k+217右側新設上邊坡擋土牆。 04.0k+077~0k+100、0k+120~0k+208左側新設下邊坡擋土牆。 05.0k+000~0k+120、0k+123~0k+180、0k+192~0k+217右側新設排水暗溝。 06.0k+120~0k+123、0k+180~0k+192右側新設排水明溝(格柵蓋板)。 07.0k+120~0k+123新設斜坡道L=5M，0k+180~0k+192新設斜坡道L=15M。 08.0k+080~0k+116、0k+123~0k+208新設紐澤西式護欄L=36+85=121M。 09.新設豎井乙座、集水井2座及埋設∅60RCP管2處共L=5+1=6M。 10.新設階梯乙座。
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年10月19日止： 一、工程累計進度：預定 40.73％；實際 41.01％； 二、經費累計支用：預定 2,862千元；實際 3,058千元。 三、目前進行 01.土方工作挖填方及整地 02.上邊坡檔土牆施作
查核 委員		外聘：陳興來、廖萬里 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 08 月 11 日至 110 年 12 月 08 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:(1) 工程督導每月一次已辦理3次工程督導8/23、9/14、10/5，缺點以改善，督導情形詳實紀錄，機動性督導每週2~3次。(2)施工過程需要與地主多次協商之困難積極且耐心協商及解決，致工程進度未落後。 二、監造單位:(1) 落實執行擋土牆牆面之混凝土澆置及表面修飾之品質查驗。(2) 施工區段之交通維持督導，符合需求。 三、承攬廠商:(1) 對於部分擋土牆面發生模板支撐力不足之矯正預防措施，符合需求，致使後續該項模板工程無發生類似缺失。(2)緊鄰通行中道路邊之混凝土澆置的安全及交通維持措施，符合施工計畫。(3)專任工程人員督導現場施工之品管注意事項，尚有落實執行。 四、施工品質:(1) 擋土牆前後兩側混凝土牆面無收縮裂縫或冷縫。(2)擋土牆垂直鋼筋組立間距及鋼筋保護層控制，符合設計要求。(3)擋土牆洩水孔設置整齊，孔位錯開有秩。(4) 擋土牆背填土之夯實度良好。 五、材料設備檢驗與管制:鋼筋及混凝土依規檢驗並符合。 六、安全衛生:(1) 邊坡開挖之臨時擋土設施，符合安全需求。(2)鄰道路面之環境維護良好。
缺 點	1.監造單位:對廠商施工計畫之擋土牆垂直接合面的自主檢查表中的「設置剪力榫」項目之審查，未符合需求。 (4.02.01.04) 2.監造單位:混凝土施工查驗10/7，未記載混凝土運送時間。 (4.02.01.05) 3.監造單位:未確實查驗模板材料品質、擋土牆背填土不適用材料之清除情形，及洩水孔濾袋之碎石體積填充度。 (4.02.03.04) 4.監造單位:擋土牆頂面發生收縮裂縫，無立即通知廠商於回填壓實之前限期改善，致使裂縫因背填土夯實過程受力而寬度擴大。 (4.02.03.05) 5.承攬廠商:(1)鋼筋自主檢查9/6間距部分未查驗記載。(2)鋼筋自主檢查9/7搭接銜接枝長度未檢查。(3)模板自主檢查為普通模板，記載有誤本工程為軀體模板。(4)模板自主檢查缺縱向支撐過度，豎材不足。(5)擋土牆背部洩水孔濾袋品質之檢查不確實。 (4.03.04) 6.承攬廠商:POC洩水管未辦理送驗檢查。 (4.03.05) 7.承攬廠商:部分自主檢查表之檢查項目不完整，包括拆模後之混凝土表面檢查無木料殘留物清除檢查項目、伸縮縫與施工縫之檢查項目不完整等。 (4.03.08.02) 8.承攬廠商:未附安全衛生教育訓練之紀錄及相片。 (4.03.14.03) 9.0k+020處擋土牆有氣泡孔情形。 (5.01.01) 10.混凝土(擋土牆頂端)養護不合規範有塑性收縮裂縫情形。 (5.01.02) 11.(1)0k+060混凝土(擋土牆背面)有鐵絲有雜物。(2)0k+050集水井內混凝土尚有夾板未清除。 (5.01.04) 12.擋土牆垂直施工接縫有一處之預留鋼筋長度不足。 (5.02.03) 13.(1)0k+130鋼筋混凝土根筋有混凝土殘渣。(2)樓梯部分(階梯)未預留土下之鋼筋。 (5.02.11) 14.擋土牆背後回填土有樹根等未清除。 (5.06.05) 15.擋土牆部分設置中之PVC洩水管洩水坡度目視似有不足情形。 (5.07.01.13) 16.擋土牆背之洩水口濾袋的碎石量不足。 (5.07.01.99) 17.工程告示牌經費來源未填。 (5.09.08) 18.其他承包商施作之擋土牆邊坡之介面工程模板材料雜亂堆置，影響本工程之施工便道，未積極協調處理。 (5.09.99) 19.木模板材料之檢驗及不合品之管制，不符合需求。 (5.10.99) 20.工區二端未設置前後之漸變段及警告標誌， (5.15.06) 21.工區交通安全錐設置連桿不足。 (5.15.11) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．擋土牆背後開挖回填土，為免日後雨水沖刷造成沉陷，建議加設排水設施如L型溝或拍漿溝等，將邊坡上游端之逕流水導入集水井，以維地表水宣洩。 2．建議擋土牆洩水孔之設置之最高位置為牆身淨高(H)的1/2H或2/3H以下，以符降低牆背水壓之效用。
品 質 指 標	環境：81分； 安全：81分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計	總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)