新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫 | 計畫 主辦機關 | 交通部公路總局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 10 月 22 日 |
| 標案名稱 | 新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹43線(3K+695至6K+000段)拓寬工程 | 地點 | 新竹縣寶山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府工務處養護科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 邑菖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 邑菖工程顧問有限公司 | 承包商 | 嘉鑫營造有限公司 |
| 發包預算 | 321,565(千元) | 契約金額 | 321,500(千元) |
| 工程概要 | 擋土牆、基樁、照明設備、號誌、排水系統、AC路面 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年10月18日止： 一、工程累計進度：預定 4.50％；實際 10.61％； 二、經費累計支用：預定 87,416千元；實際 27,352千元。 三、目前進行 臨時擋土支撐、擋土牆、基樁、排樁 |
| 查核 委員 | 外聘：林新華、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 04 月 01 日至 112 年 02 月 03 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 83分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)主辦機關﹙新竹縣政府工務處養護科﹚辦理工程督導9次、施工協調會12次、現場會勘9次及不定期走動式管理多次﹙包括協助解決既有管線及電桿遷移作業﹚，負責盡職且工程品質能符合需求。(2)監造計畫及品質計畫如期核定，主辦機關督導完整。 二、監造單位:監造單位﹙邑菖工程顧問公司﹚建立有施工品質、材料設備完整查驗機制，且執行相當負責認真。 三、承攬廠商:(1)營建廢棄物均立即運離工地、施工現場保持相當整齊乾淨，工地動線亦相當流暢。(2)專任工程人員現場督導13次並留下督察紀錄，負責盡職。(3) 檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。(4)材料及施工檢驗項目與頻率符合規定。 四、施工品質:施工完成之混凝土擋土牆表面相當平順整齊，結構物線型佳且曲線段放樣與施工亦相當精準，施工水準高。 五、材料設備檢驗與管制:所有試驗均由監造單位﹙邑菖工程顧問公司﹚與承包商﹙嘉鑫營造公司﹚會同取樣送驗，材料設備檢驗與管制相當落實。 六、安全衛生:工地管制相當良好，並嚴格控管出入車輛及人員。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程部份施工地點屬高差2.0公尺以上之工作場所且工地相當泥濘，未設置符合規定之安全上下設備或施工便道，主辦機關﹙工務處養護科﹚未落實督導糾正改善。 (4.01.05) 2.監造單位：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。 (4.02.01.06) 3.監造單位：簡報中，所附相關證照其身份證字號未遮塗，違反個資法規定。 (4.02.99) 4.承攬廠商：品管自主檢查表未確實執行，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如排樁擋土牆鋼筋籠施工自主檢查表﹚。 (4.03.04) 5.部份重力式擋土牆側面混凝土澆置有少量蜂窩及修補裂痕，請改善。 (5.01.01) 6.澆置混凝土，部份混凝土完成面有明顯不平整或有疑似水泥成分流失情形。 (5.01.03) 7.工程告示牌專任工程人員及品管人員聯絡方式未留手機，未符合規定。 (5.09.08) 8.部份土方及鋼筋未能適當覆蓋。 (5.09.99) 9.就使用之混凝土未提出爐石、飛灰﹙應符合國家標準CNS 3654及11270之規定﹚出廠證明、來源證明或其相關材料檢(試)驗報告之紀錄。 (5.10.01.05) 10.本工程部份施工地點屬高差2.0公尺以上之工作場所且工地相當泥濘，未設置符合規定之安全上下設備或施工便道。 (5.14.01.04) 11.工地作業車輛，機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器。 (5.14.12.01) 12.工區未配置臨時廁所。 (5.14.99) 13.路邊施工安全鈕澤西護欄部分夜間緊示燈破損。 (5.15.01) 14.雨天工地未鋪設適當施工便道。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | (無) |
| 品 質 指 標 | 環境：84分； 安全：75分； 強度：82分； 美觀：84分； 功能：84分。 |
| 其 他 建 議 | (未填) |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |