新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 11 月 03 日
標案名稱		110年度鄉內縣鄉道鋪面改善工程(開口契約)			地點	新竹縣北埔鄉
標案 執行機關		新竹縣北埔鄉公所			專案管理 單位
設計單位		富林工程技術顧問有限公司	監造單位	富林工程技術顧問有限公司	承包商	龍裕營造有限公司
發包預算		4,556(千元)			契約金額	3,850(千元)
工程概要		道路維護工程開口契約
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年11月3日止： 一、工程累計進度：預定 82.35％；實際 99.15％； 二、經費累計支用：預定 1,039千元；實際 1,451千元。 三、目前進行 北埔街、廟前街鋪面改善100M3
查核 委員		外聘：陳誠直 內聘：王金倉		開工及 預定完工 日期	110 年 10 月 20 日至 111 年 06 月 30 日
領隊及 工作人員		領隊：王執行秘書金倉 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:主辦機關已進行二次的工程督導。 二、監造單位:(1)施工查驗照片能留有日期。(2)材料設備送審管制總表，製作完整確實。 三、承攬廠商:(1)專任工程人員進行二次督導並留有督導紀錄。(2)施工照片皆能有日期顯示拍照日期。 四、施工品質:(1)北埔街瀝青混凝土鋪面平整度高度良好。(2)三處瀝青混凝土鑽心之厚度目視符合設計厚度。 五、材料設備檢驗與管制:各類瀝青材料試驗如黏滯底、混合料篩分析、含油量等試驗已取樣，但尚未有試驗報告。 六、職安教育訓練內容完整具體，符合本工程需求。
缺 點	1.監造單位:瀝青混凝土鋪面與標線抽查紀錄皆僅為A1工區。而無A2工區的抽查紀錄。 (4.02.03.04) 2.承攬廠商:(1)瀝青混凝土的刨除無自主檢查表等紀錄。(2)瀝青混凝土路面刨除加鋪工程自主檢查表之刨除厚度檢查標準錯誤，且未檢查。 (4.03.04) 3.(1)北埔街與南興街路口瀝青混凝土與舊有水溝頂之混凝土公面不平整。(2)廟前街少數人孔蓋工程與瀝青混凝土高差過大。(3)新舊路面交接處應注意線形完整美觀，收邊應注意收邊料的選用。 (5.07.02.11) 4.北埔街與廟前街路口部分瀝青混凝土有粒料分離。 (5.07.02.12) 5.標線油漆有汙染路面，道路邊界線有發現，標繪用繩索汙染AC路面，造成AC路面有很多白色線條。 (5.07.02.18) 6.(1)廟前街部分瀝青混凝土鋪面尚留有白色污漬。(2)廟前街道旁留有廢棄瀝青混凝土粒料。(3)北埔街少數人孔蓋尚留有黏層與瀝青混凝土。 (5.07.02.99) 7.工程告示牌內容未符合規定，完工日期、經費來源應予以更/補正。 (5.09.08) 8.承包商雖留有交通維持與設施之照片，但無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。 (5.15.03) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：81分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	1．部分路面未劃設標線，建議整體考量劃設。 2．本案鋪設位置為觀光地區，應注意完工後的美觀。
扣 點 統 計	總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)