新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 11 月 04 日 |
| 標案名稱 | 110年度新竹縣新豐鄉農地重劃區農水路改善工程 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府地政處 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 台創工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 台創工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 合盛營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 5,697(千元) | 契約金額 | 4,200(千元) |
| 工程概要 | 一工區瑞興東西5路35M 二工區和興南北15路470M 三工區福興東西17路582M 四工區福興東西22路417M 五工區福興南北2路508.5M |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年11月02日止： 一、工程累計進度：預定 69.30％；實際 100％； 二、經費累計支用：預定 2,660千元；實際 2,660千元。 三、目前進行 一工區瑞興東西5路35M AC刨除CLSM澆置AC鋪設 二工區和興南北15路470M AC刨鋪 三工區福興東西17路582M AC刨鋪 四工區福興東西22路417M AC刨鋪 五工區福興南北2路508.5M AC刨鋪 |
| 查核 委員 | 外聘：林祐諺、廖國裕 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 10 月 13 日至 110 年 11 月 11 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)監造計畫、施工及品質計畫皆於110年10月13日開工前完成核定，尚符規定。(2)主辦單位於110年10月28日品質督導1次，認真負責。 二、施工品質:(1)工區3 0K+150、0K+300及0K+450之瀝青混凝土鑽心試體厚度分別為6.5cm、6.5cm及8.4cm，均大於5cm，尚符規定。(2)瀝青刨除料清理很乾淨。 三、材料設備檢驗與管制：材料送審資料，均依預定送審日期前提送核定。 四、安全衛生:汛期工地防災自主檢查表有落實填報。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:品質督導發現之工程缺失，有發文通知監造單位或廠商，但未要求限期改善。 (4.01.14) 2.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。 (4.02.01.01) 3.監造單位：應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定基準。 (4.02.01.05) 4.監造單位:抽查施工作業填具之抽查紀錄未落實執行(如工區5之瀝青混凝土滾壓完成面，填寫平整，其實有許多裂縫，未落實紀載；另施工流程欄位未確實勾選)。 (4.02.03.04) 5.整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01) 6.承攬廠商:施工日誌記載不完整(如主辦單位於10月28日督導，未記載其指示事項或工程缺失)。 (4.03.03) 7.承攬廠商:瀝青混凝土品管自主檢查表未落實執行及未確實記載檢查值(如工區5之施作)。 (4.03.04) 8.承攬廠商:無辦理安全衛生教育訓練。 (4.03.14.03) 9.工區4 0K+30附近之瀝青混凝土路面高程低於排水溝之溝壁高程，無法排水。 (5.07.01.10) 10.工區3、工區4及工區5之瀝青混凝土鋪面，部分有粒料分離現象。 (5.07.02.12) 11.工區3之0K+360處之白色「慢」字有汙染，請清除。 (5.07.02.18) 12.工區3之0K+520及0K+410處電線桿有雜草及凹陷，請清除及修補。 (5.07.02.25) 13.工區4 0K+30有樹根未清除及工區5 0K+450至0K+500之瀝青混凝土鋪面有裂縫未處理。 (5.07.02.99) 14.工程告示牌內容未符規定(如經費來源欄位空白、無QR Code等)。 (5.09.08) 15.依工程施工執行資料記載，瀝青混凝土鑽心試體壓實度試驗及瀝青鋪面混合料壓實 試體之厚度試驗，其抽驗次數均為11次，但未抽驗，明顯與實際不符。 (5.10.99) 16.交通維持及安全管制措施基本內容未落實。(所檢附交維相關設施相片不足) (5.15.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：78分； 強度：75分； 美觀：80分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 1．工程施工過程，應多拍攝附有拍攝日期之照片，以利後續追蹤及查核佐證。 2．工區4 0K+170有巨大樹根於瀝青混凝土鋪面，建議挖除以維人車安全。 3．工區5 0K+450至 0K+500之瀝青混凝土鋪面有裂縫，請主辦單位及監造單位盡速提出解決對策，以利完工結案。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |