新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 11 月 04 日
標案名稱		110年度新竹縣新豐鄉農地重劃區農水路改善工程			地點	新竹縣新豐鄉
標案 執行機關		新竹縣政府地政處			專案管理 單位
設計單位		台創工程技術顧問有限公司	監造單位	台創工程技術顧問有限公司	承包商	合盛營造股份有限公司
發包預算		5,697(千元)			契約金額	4,200(千元)
工程概要		一工區瑞興東西5路35M 二工區和興南北15路470M 三工區福興東西17路582M 四工區福興東西22路417M 五工區福興南北2路508.5M
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年11月02日止： 一、工程累計進度：預定 69.30％；實際 100％； 二、經費累計支用：預定 2,660千元；實際 2,660千元。 三、目前進行 一工區瑞興東西5路35M AC刨除CLSM澆置AC鋪設 二工區和興南北15路470M AC刨鋪 三工區福興東西17路582M AC刨鋪 四工區福興東西22路417M AC刨鋪 五工區福興南北2路508.5M AC刨鋪
查核 委員		外聘：林祐諺、廖國裕 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 10 月 13 日至 110 年 11 月 11 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	79分 (乙等)
優 點	一、主辦機關:(1)監造計畫、施工及品質計畫皆於110年10月13日開工前完成核定，尚符規定。(2)主辦單位於110年10月28日品質督導1次，認真負責。 二、施工品質:(1)工區3 0K+150、0K+300及0K+450之瀝青混凝土鑽心試體厚度分別為6.5cm、6.5cm及8.4cm，均大於5cm，尚符規定。(2)瀝青刨除料清理很乾淨。 三、材料設備檢驗與管制：材料送審資料，均依預定送審日期前提送核定。 四、安全衛生:汛期工地防災自主檢查表有落實填報。
缺 點	1.主辦機關:品質督導發現之工程缺失，有發文通知監造單位或廠商，但未要求限期改善。 (4.01.14) 2.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。 (4.02.01.01) 3.監造單位：應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定基準。 (4.02.01.05) 4.監造單位:抽查施工作業填具之抽查紀錄未落實執行(如工區5之瀝青混凝土滾壓完成面，填寫平整，其實有許多裂縫，未落實紀載；另施工流程欄位未確實勾選)。 (4.02.03.04) 5.整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01) 6.承攬廠商:施工日誌記載不完整(如主辦單位於10月28日督導，未記載其指示事項或工程缺失)。 (4.03.03) 7.承攬廠商:瀝青混凝土品管自主檢查表未落實執行及未確實記載檢查值(如工區5之施作)。 (4.03.04) 8.承攬廠商:無辦理安全衛生教育訓練。 (4.03.14.03) 9.工區4 0K+30附近之瀝青混凝土路面高程低於排水溝之溝壁高程，無法排水。 (5.07.01.10) 10.工區3、工區4及工區5之瀝青混凝土鋪面，部分有粒料分離現象。 (5.07.02.12) 11.工區3之0K+360處之白色「慢」字有汙染，請清除。 (5.07.02.18) 12.工區3之0K+520及0K+410處電線桿有雜草及凹陷，請清除及修補。 (5.07.02.25) 13.工區4 0K+30有樹根未清除及工區5 0K+450至0K+500之瀝青混凝土鋪面有裂縫未處理。 (5.07.02.99) 14.工程告示牌內容未符規定(如經費來源欄位空白、無QR Code等)。 (5.09.08) 15.依工程施工執行資料記載，瀝青混凝土鑽心試體壓實度試驗及瀝青鋪面混合料壓實 試體之厚度試驗，其抽驗次數均為11次，但未抽驗，明顯與實際不符。 (5.10.99) 16.交通維持及安全管制措施基本內容未落實。(所檢附交維相關設施相片不足) (5.15.01) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：80分； 安全：78分； 強度：75分； 美觀：80分； 功能：80分。
其 他 建 議	1．工程施工過程，應多拍攝附有拍攝日期之照片，以利後續追蹤及查核佐證。 2．工區4 0K+170有巨大樹根於瀝青混凝土鋪面，建議挖除以維人車安全。 3．工區5 0K+450至 0K+500之瀝青混凝土鋪面有裂縫，請主辦單位及監造單位盡速提出解決對策，以利完工結案。
扣 點 統 計	總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)