新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 流域綜合治理計畫-雨水下水道 | 計畫 主辦機關 | 內政部營建署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 11 月 19 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣竹北市縣政九路雨水下水道工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府工務處下水道科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 瑞晟技術顧問股份有限公司 | 監造單位 | 瑞晟技術顧問股份有限公司 | 承包商 | 振鑫營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 54,319(千元) | 契約金額 | 53,500(千元) 變更設計後： 47,893千元 |
| 工程概要 | 新設1.5x1.5m箱涵，長度434m。2.新設ψ2.0m排水推進管涵，長度125m。3. 新設ψ2.0m排水管涵，長度160m。4.消能1座、清掃井1座、閘門1座。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年11月15日止： 一、工程累計進度：預定 100％；實際 90.52％； 二、經費累計支用：預定 48,043千元；實際 41,035千元。 三、目前進行 推進四級管及堤外翼牆施作 |
| 查核 委員 | 外聘：童健飛、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 03 月 12 日至 109 年 12 月 25 日 變更後至110 年 11 月 10 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)確實辦理工程介面所需之協調會議。(2)建立品質督導機制，共督導4次，現場督導達17次。(3)監造計畫於工程開工前即已核定。 二、監造單位：(1)落實辦理汛期防汛抽查，工作落實。(2)各項計畫依規定時程完成審查。 三、承攬廠商：(1)職安教育訓練按月落實執行，紀錄完整。(2)專任工程人員定期至工地辦理督察，並填寫督察紀錄。 四、施工品質：管涵吊掛符合規範，埋設線形平順。 五、材料設備檢驗與管制：(1)依規定由監造及施工廠商會同取樣及會驗。(2)材料已完成送審與檢驗。 六、安全衛生：進入工地現場前有進行施工危害告知。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:工程經費估驗僅12.01％，較工程進度落後甚多。 (4.01.99) 2.監造單位：(1)箱涵工程模板抽查管理標準，缺PVC止水帶標準，請補正。(2)施工抽查未詳予紀錄檢查結果，如部分混凝土未填列其坍度值及容許誤差值。 (4.02.01.05) 3.監造單位：辦理外部稽核，紀錄不完整，請補正。 (4.02.01.08) 4.監造單位：不合格品管制總表，未標明抽查項目及不合格內容，紀錄不完整。 (4.02.01.10) 5.監造單位：110年9月11日監造報表，未記載辦理汛期抽查。 (4.02.03.08) 6.承攬廠商：品質計畫混凝土工程坍度品質管理標準，誤差值未依新規範修正，請補正。 (4.03.02.04) 7.承攬廠商：品質計畫樹木移植施工流程圖，缺檢停點標示，請補正。 (4.03.02.05) 8.承攬廠商：(1)110年11月16日施工日誌，未記載辦理品質稽核情形。(2)施工日誌未記載主辦機關督導時指示事項。 (4.03.03) 9.承攬廠商：(1)110年11月11日混凝土自主檢查表，檢查時機勾選不全。(2)CB1匯流井檢查標準未定量化值及容許誤差值。 (4.03.04) 10.承攬廠商:沒有針對混凝土做品管統計分析。 (4.03.08.03) 11.堤外翼牆混凝土工程，出水管涵底座混凝土澆置不合規範，有蜂窩產生。 (5.01.01) 12.堤外翼牆混凝土工程，表面殘留三夾板等雜物未拆除。 (5.01.04) 13.堤外土方堆置局部未覆蓋。 (5.05.99) 14.推管支出發抗與到達抗之R.C.P管未測量其高程值並檢核其流水坡度是否與設計相符。 (5.07.01.14) 15.R.C.P出水口處之邊坡有崩落現象，施作不合規範。 (5.07.02.19) 16.堤外翼牆混凝土工程，模板組立不平整，拆模後混凝土表面有高低差(平整度不佳)。 (5.08.08.01) 17.工程告示牌內全民督工QR-Code未更新，完工日期未修正。 (5.09.08) 18.興隆路縣政九路口匯流井地面孔洞，局部覆蓋範圍不足。 (5.14.01.01) 19.六家堤防外翼牆施作，高差超過1.5公尺之安全上下設備未符規定。 (5.14.01.04) 20.工作井挶限空間作業，未對勞工進出時間登記，紀錄不完整。 (5.14.06.08) 21.堤內興隆路匯流井圍籬上，夜間警示燈設置不足。 (5.14.12.02) 22.車道縮減其前後之漸變段應予以加長。 (5.15.06) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 本工程之推進工法其出發井設於既有人行道上，以致於人行受到阻礙，應針對其人行安全，身障者之行走無礙妥為規劃，並於臨車道處加設型鋼護欄，而非僅設置交通錐即可達到行人之保護。 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：78分； 強度：79分； 美觀：79分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 目前工程進度落後近百分之十，落後原因宜確實檢討，並提出有效趕工計畫，加緊趲趕工程之進行。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |