新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 11 月 25 日 |
| 標案名稱 | 竹北市莊敬三路跨越豆子埔溪橋梁興建工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府工務處養護科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 邑菖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 邑菖工程顧問有限公司 | 承包商 | 金郁達營造有限公司 |
| 發包預算 | 28,970(千元) | 契約金額 | 27,860(千元) |
| 工程概要 | 橋梁工程新建1座，橋型為鋼構橋，橋寬16公尺，長度22.8公尺，橋梁總面積365平方公尺。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年11月24日止： 一、工程累計進度：預定 56.41％；實際 61.34％； 二、經費累計支用：預定 16,320千元；實際 15,111千元。 三、目前進行 A1A2橋台基樁施作完成。 |
| 查核 委員 | 外聘：林新華、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 02 月 26 日至 110 年 11 月 07 日 變更後至110 年 12 月 25 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)主辦機關﹙新竹縣政府工務處養虎科﹚建立品質督導機制，成立工程督導小組辦理不定期工程督導15次、工程協調會5次與工地會勘5次，並密集協調解決民眾抗爭問題，負責盡職。(2)監造計畫、品質計畫及施工計畫如期審查核定。 二、監造單位:(1)監造單位﹙邑昌工程顧問公司﹚建立有施工品質、材料設備完整查驗機制。(2)監造計畫書及品質計畫書如期提送。 三、承攬廠商:(1)測量放樣準確，結構物線型平順，交通維持措施相當妥適。(2)專任工程人員現場督導8次並留下督導紀錄，負責盡職。(3)施工計畫書及品質計畫書如期提送。 四、施工品質:橋台混凝土澆置亦相當平順整齊。 五、材料設備檢驗與管制:試驗均由監造單位﹙邑昌工程顧問公司﹚與承包商﹙金郁達營造公司﹚會同取樣送驗，材料設備檢驗與管制落實。 六、安全衛生:工地管制良好，工地嚴格控管出入車輛及人員。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:主辦機關﹙新竹縣政府工務處養護科﹚未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬於臨水工程，急救設備或搶救措施﹙如救生圈等﹚均未依規定陳列於工地現場明顯處。 (4.01.05) 2.監造單位:未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未提出各階段所有施工相片﹙如驗廠紀錄等﹚。 (4.02.01.09) 3.監造單位:監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。如「金屬材料及產品試驗報告」內未提出銲工考試﹙SMAW，手銲﹚證明文件，監造單位未落實督促改善。 (4.02.03.02) 4.監造單位:(1)監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如銲工電銲施工時未戴護目鏡及防護衣) ；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。(2)鋼構廠內銲道液滲透檢測結果無照片佐證。 (4.02.03.04) 5.承攬廠商:品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如基樁電銲自主檢查表﹚。 (4.03.08.02) 6.橋台部分混凝土養護不足產生塑性收縮裂縫。 (5.01.02) 7.﹙鋼構﹚未依鋼材銲道目視檢測規定﹙CNS 13021規定﹚提出銲道目視檢測﹙VT﹚證明文件。 (5.04.06) 8.﹙鋼構﹚就已認可之銲接程序﹙如SMAW、FCAW、SAW等﹚未提出由具資格之中級檢驗師以上﹙Level 2﹚簽證之銲接程序規範書﹙WPS﹚，做為施工之依據。 (5.04.55) 9.鋼構廠內H型鋼梁預安裝各項標準結果缺資料佐證 (5.04.99) 10.工程圍籬設置防溢座未作確實，以防止表土被逕流水沖刷入道路上。 (5.05.99) 11.未提出或未陳列鋼構塗裝檢﹙試﹚驗紀錄或證明文件﹙如塗裝膜厚等﹚及表面處理之施工紀錄或相片。 (5.10.03.05) 12.未提出或陳列廠驗﹙鋼構廠﹚紀錄或證明文件。 (5.10.99) 13.工地與水道相臨之護欄，上欄杆距離地表高度未達九十公分。 (5.14.01.01) 14.混凝土工程，於高差超過1.50公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04) 15.臨時用電設備之電線未加以防護，直接放置於地面上未確實架高或保護有感電疑慮。 (5.14.03.01) 16.承包商勞安自動檢查紀錄未確實落實﹙如職業安全衛生告示牌未正確記載出工人數﹚。 (5.14.04) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 建議主辦機關依據「鋼結構施工規範」之規定，驗收前應提交下列文件，包括「鋼結構竣工圖、製造圖、安裝圖與變更設計之文件」、「施工過程中所達成之協議文件」、「施工中所用之鋼材和其他材料之品質証明書或試驗報告」、「隱敝部位之中間驗收紀錄、構件調整後之測量資料、整體鋼結構工程或單元之安裝，品質評定資料」、「銲道品質檢驗資料，及銲工之施工紀錄」、「高強度螺栓之檢查紀錄」、「表面處理及塗裝之檢查紀錄」與「依設計者要求所作之鋼結構工程試驗紀錄」。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |