新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	新竹縣政府
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 11 月 25 日
標案名稱		竹北市莊敬三路跨越豆子埔溪橋梁興建工程			地點	新竹縣竹北市
標案 執行機關		新竹縣政府工務處養護科			專案管理 單位
設計單位		邑菖工程顧問有限公司	監造單位	邑菖工程顧問有限公司	承包商	金郁達營造有限公司
發包預算		28,970(千元)			契約金額	27,860(千元)
工程概要		橋梁工程新建1座，橋型為鋼構橋，橋寬16公尺，長度22.8公尺，橋梁總面積365平方公尺。
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年11月24日止： 一、工程累計進度：預定 56.41％；實際 61.34％； 二、經費累計支用：預定 16,320千元；實際 15,111千元。 三、目前進行 A1A2橋台基樁施作完成。
查核 委員		外聘：林新華、簡俊明 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 02 月 26 日至 110 年 11 月 07 日 變更後至110 年 12 月 25 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	81分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:(1)主辦機關﹙新竹縣政府工務處養虎科﹚建立品質督導機制，成立工程督導小組辦理不定期工程督導15次、工程協調會5次與工地會勘5次，並密集協調解決民眾抗爭問題，負責盡職。(2)監造計畫、品質計畫及施工計畫如期審查核定。 二、監造單位:(1)監造單位﹙邑昌工程顧問公司﹚建立有施工品質、材料設備完整查驗機制。(2)監造計畫書及品質計畫書如期提送。 三、承攬廠商:(1)測量放樣準確，結構物線型平順，交通維持措施相當妥適。(2)專任工程人員現場督導8次並留下督導紀錄，負責盡職。(3)施工計畫書及品質計畫書如期提送。 四、施工品質:橋台混凝土澆置亦相當平順整齊。 五、材料設備檢驗與管制:試驗均由監造單位﹙邑昌工程顧問公司﹚與承包商﹙金郁達營造公司﹚會同取樣送驗，材料設備檢驗與管制落實。 六、安全衛生:工地管制良好，工地嚴格控管出入車輛及人員。
缺 點	1.主辦機關:主辦機關﹙新竹縣政府工務處養護科﹚未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬於臨水工程，急救設備或搶救措施﹙如救生圈等﹚均未依規定陳列於工地現場明顯處。 (4.01.05) 2.監造單位:未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未提出各階段所有施工相片﹙如驗廠紀錄等﹚。 (4.02.01.09) 3.監造單位:監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。如「金屬材料及產品試驗報告」內未提出銲工考試﹙SMAW，手銲﹚證明文件，監造單位未落實督促改善。 (4.02.03.02) 4.監造單位:(1)監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如銲工電銲施工時未戴護目鏡及防護衣) ；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。(2)鋼構廠內銲道液滲透檢測結果無照片佐證。 (4.02.03.04) 5.承攬廠商:品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如基樁電銲自主檢查表﹚。 (4.03.08.02) 6.橋台部分混凝土養護不足產生塑性收縮裂縫。 (5.01.02) 7.﹙鋼構﹚未依鋼材銲道目視檢測規定﹙CNS 13021規定﹚提出銲道目視檢測﹙VT﹚證明文件。 (5.04.06) 8.﹙鋼構﹚就已認可之銲接程序﹙如SMAW、FCAW、SAW等﹚未提出由具資格之中級檢驗師以上﹙Level 2﹚簽證之銲接程序規範書﹙WPS﹚，做為施工之依據。 (5.04.55) 9.鋼構廠內H型鋼梁預安裝各項標準結果缺資料佐證 (5.04.99) 10.工程圍籬設置防溢座未作確實，以防止表土被逕流水沖刷入道路上。 (5.05.99) 11.未提出或未陳列鋼構塗裝檢﹙試﹚驗紀錄或證明文件﹙如塗裝膜厚等﹚及表面處理之施工紀錄或相片。 (5.10.03.05) 12.未提出或陳列廠驗﹙鋼構廠﹚紀錄或證明文件。 (5.10.99) 13.工地與水道相臨之護欄，上欄杆距離地表高度未達九十公分。 (5.14.01.01) 14.混凝土工程，於高差超過1.50公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04) 15.臨時用電設備之電線未加以防護，直接放置於地面上未確實架高或保護有感電疑慮。 (5.14.03.01) 16.承包商勞安自動檢查紀錄未確實落實﹙如職業安全衛生告示牌未正確記載出工人數﹚。 (5.14.04) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：81分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	建議主辦機關依據「鋼結構施工規範」之規定，驗收前應提交下列文件，包括「鋼結構竣工圖、製造圖、安裝圖與變更設計之文件」、「施工過程中所達成之協議文件」、「施工中所用之鋼材和其他材料之品質証明書或試驗報告」、「隱敝部位之中間驗收紀錄、構件調整後之測量資料、整體鋼結構工程或單元之安裝，品質評定資料」、「銲道品質檢驗資料，及銲工之施工紀錄」、「高強度螺栓之檢查紀錄」、「表面處理及塗裝之檢查紀錄」與「依設計者要求所作之鋼結構工程試驗紀錄」。
扣 點 統 計	總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)