新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 110 年 12 月 01 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣竹北市東興國小通學步道改善工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府工務處養護科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 祐發營造工程有限公司 |
| 發包預算 | 5,517(千元) | 契約金額 | 5,075(千元) |
| 工程概要 | 人行道(兩側) L=585m*2側 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年11月30日止： 一、工程累計進度：預定 78.83％；實際 80.90％； 二、經費累計支用：預定 2,263千元；實際 2,263千元。 三、目前進行 0K+585.3~540、0K+530~480、0K+269~157、0K+180~155新設人行道點焊網舖設、灌漿 0K+585.3~570、530~520、550~540、0K+480~470、0K+460~430、0K+430~385、0k385~380、0k+380~375、0k+340~310、0k+270~260、0K+269~157新設轉角斜坡灌漿拉毛 0K+340~310、0k+270~240、0k+238~180、0k+260~230、0k+260~180、0k+160-250、0k+160-250、140-180、0K+132-000、0K+000~140既有人行道打除清運 0K+340~310排水管修復 0K+160~250、0K+160~250、130~150打除 0k+460~410新設人行道封模 0k+380~310、0k+260~180、0k+160-260、0k+160-260、0K+176~156、0K+140-150、0K+150~135、0k+130~000新設人行道路緣石施作 0k+380~370、320~310、0k+260-270、0k+260-270、0k+160~150、0k+160~150、0k+270~260轉角路緣施作 0k+270~260、0k+260-270、0k+160~150、0k+160~150、0K+176~156警示磚 0k+460~410、0k+270~180、0k+160-250、0k+160-250、0k+160-250、0K+132-000整高程、放樣、夯實 0k+340-380、380~340左右兩側新設人行道點焊網舖設、灌漿 0k+250~210打除清運接管線 0k+380-430、0k+460~410、0K+260~200瀝青鋪面施作 0K+150~120路面切割 0K+260-180側排溝施作 0k+240~200、0k+170~200新設斜坡道模板組立 0k+170-200新設側排溝/新設斜坡道模板組立 0k+269~157人行道點焊鋼線網鋪設 10k+260~180、0K+180~155人行道點焊鋼線網鋪設、灌漿施作 0+250~180路緣石倒角 0K+585.3~550、560~470、0K+425~340、0K+265~155混凝土收邊鋼筋組立 0K+585.3~470、0K+265~155混凝土收邊澆置 路燈基礎修復 人孔調升降 |
| 查核 委員 | 外聘：童健飛、楊國湘 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 08 月 08 日至 110 年 12 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、羅瑞瑚、中華大學參訪學生:鄭焜晉、蔡寶原、金莉雯、郭彥含 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)有建立品質督導機制，且有2次督導紀錄。(2)監造計畫於開工前即已核定。(3)主辦機關認真負責。 二、監造單位:監造組織架構各人員職掌符合需求。 三、施工品質:工地整理清潔。 四、材料設備檢驗與管制:(1)已完成材料送審檢驗。(2)材料檢驗總表詳細清楚。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:估驗進度為零，應加緊趕辦以利預算執行率提升。 (4.01.99) 2.監造單位:品質計畫，施工計畫均於開工後始奉主辦機關核定，應加以檢討。 (4.02.01.03) 3.監造單位:(1)施工抽查紀錄"模板"細目格棚"未標示檢查標準並予以定量定性之描述。(2)點焊鋼絲網浮銹，施工抽查卻未發現，應加以檢討。 (4.02.01.05) 4.監造單位:監造報表未落實記載混凝土試體會驗資料。 (4.02.03.08) 5.監造單位:(1)路線斜坡定位磚及警示磚未依補助機關規定辦理。(2)通用設計導盲磚施作設計未依規範辦理。 (扣1點) (4.02.99) 6.承攬廠商:施工日誌未落實記載混凝土試體會驗結果。 (4.03.03) 7.承攬廠商:(1)品質自主檢查表"拉毛"工項沒有定量定性之檢查標準。(2)品管自主檢查表未落實記載點焊鋼絲網浮銹問題。 (4.03.04) 8.混凝土養護不合規範有收縮裂縫。 (5.01.02) 9.混凝土步道新舊界面施作未符合需求(不平順)。 (5.01.99) 10.測量及放樣未落實(如學校門口馬路對角處路緣石鋪設不平順顯示放樣未落實)。 (5.07.01.14) 11.場鑄路緣石彎道處線型不平順。 (5.08.09.05) 12.混凝土氯離子檢驗紀錄不符規定。 (5.10.01.02) 13.混凝土抗壓強度試驗紀錄混凝土試體養護單位紀錄不一致。 (5.10.01.04) 14.施工現場交通警告交通錐不足，且未以連焊連接。 (5.14.07) 15.車道縮減未設置前後之漸變段。 (5.15.06) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．本工程為通學步道案，原學校門口為抿石子斜坡道，然本案係以混凝土拉毛方式與其相銜接，兩種不同材質與色澤混搭，觀感顯然不佳，且其止滑功能是否得以發揮有待檢視，另與瀝青混凝土銜接之坡度值超過20％以上，與規範規定不符應再檢討改善。 2．本案人行道通用設計導盲磚的方式宜詳加考慮，並應符合設計規範。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：78分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1．東興國小嘉豐十一路相鄰側，新設之人行道其完成高程與既有人行道有約10公分之高差，建請主辦機關督同設計廠商與施工廠研商如何予以銜接平順，以利輪椅族可順暢通行，並發揮新設人行道之功能。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(祐發營造工程有限公司 ): 扣 0 點。 監造單位(國聖工程顧問有限公司 ): 扣 1 點。 總計扣點數 1 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |