新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	新竹縣芎林鄉公所
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 12 月 07 日
標案名稱		110年度新竹縣芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園周邊景觀整建計畫工程			地點	新竹縣芎林鄉
標案 執行機關		新竹縣芎林鄉公所			專案管理 單位
設計單位		陳國禧建築師事務所	監造單位	陳國禧建築師事務所	承包商	世聯營造工程有限公司
發包預算		6,794(千元)			契約金額	5,960(千元)
工程概要		1.拆除工程拆除現況損壞木平台及步道 2.更新工程更新現況老舊解說牌、雕像解說牌更新…等 3.步道鋪設工程拆除後步道鋪面更新及回填整坡 4.景觀工程現況石板步道整平與草坪修整
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年12月5日止： 一、工程累計進度：預定 64.21％；實際 77.52％； 二、經費累計支用：預定 3,827千元；實際 4,620千元。 三、目前進行 木構造拆除、工地整地。
查核 委員		外聘：張家瑞、陳誠直 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 11 月 01 日至 111 年 02 月 12 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	78分 (乙等)
優 點	一、主辦機關:已建立品質督導機制，共督導1次。 二、材料設備檢驗與管制:(1)品質計畫執行材料設備檢驗與管制。(2)依契約規定抽驗混凝土抗壓試驗、點焊鋼絲網與工地密度，混凝土抗壓試驗尚未有試驗報告，其餘兩項並判別合格與否。
缺 點	1.主辦機關:主辦機關開工迄今於11/24進行1次工程督導，建議能增加督導次數。 (4.01.04) 2.主辦機關:監造計畫未確實審查，欠缺部分施工作業抽查標準，如混凝土工程與鋼筋工程。 (4.01.06) 3.監造單位:建議按照工程金額級距撰寫適當計畫內容。 (4.02.01.01) 4.監造單位:部分材料如混凝土、鋼筋未訂定材料及施工抽查標準。 (扣2點) (4.02.01.05) 5.監造單位:部分材料如混凝土、鋼筋、模板工程未見抽查施工作業並填具抽查(驗)紀錄表。 (扣2點) (4.02.03.04) 6.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01) 7.承攬廠商:鋼筋綁紮組立工程檢查表，檢查項目欠缺搭接長度。 (4.03.02.04) 8.承攬廠商:專任工程人員到場督察2次（10/26及11/22），皆未於施工日誌記載。 (4.03.03) 9.承攬廠商:專任工程人員督導紀錄填寫過於簡略。 (4.03.11.06) 10.步道混凝土有蜂窩及孔洞產生。 (5.01.01) 11.混凝土步道部分表面龜裂。 (5.01.02) 12.步道混凝土側面下方有殘留鋼筋未拔除。 (5.01.04) 13.步道混凝土未設置伸縮縫以致多處混凝土面有明顯裂縫。 (5.01.05) 14.混凝土步道部分仍留有模板未拆除。 (5.03.99) 15.步道旁原有管線未妥善處理影響路面鋪設。 (5.07.04.99) 16.工程告示牌中經費來源未寫；施工期間、工程概要與「工程施工執行資料表」不符。 (5.09.08) 17.步道側景觀燈之線路及基座未防護或加蓋。 (5.14.03.01) 18.工區安全圍籬防護措施施作不全，設置不穩定遇強風容易傾倒，請立即改善。 (5.14.08) 缺點總計扣點數 4 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 一、圖說中部分設計尺寸如步道混凝土厚度、高程等無測量數據及設計數值，請檢討改善。 二、步道側排水設計請再衡酌，並應留意步道與植栽間是否有足夠空間埋設排水管(HDPE)並能避開土壤下方樹根。
品 質 指 標	環境：79分； 安全：80分； 強度：77分； 美觀：79分； 功能：79分。
其 他 建 議	設計圖說於點焊鋼絲網之名稱錯誤。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(世聯營造工程有限公司 ): 扣 0 點。 監造單位(陳國禧建築師事務所 ): 扣 4 點。 總計扣點數 4 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 2 點 (_____ 記2點) 專業人員總計記點數 2 點，不扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)