新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣新埔鎮公所 | 查核日期 | 110 年 12 月 02 日 |
| 標案名稱 | 新埔鎮中正路517巷道路拓寬工程 | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新埔鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 新竹縣新埔鎮公所 | 監造單位 | 新竹縣新埔鎮公所 | 承包商 | 德鴻營造有限公司 |
| 發包預算 | 7,101(千元) | 契約金額 | 6,880(千元) 變更設計後： 6,880千元 |
| 工程概要 | 道路拓寬工程全長57M |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年12月1日止： 一、工程累計進度：預定 77.72％；實際 99.4％； 二、經費累計支用：預定 2,752千元；實際 2,752千元。 三、目前進行 施作排水溝及AC路面鋪設 |
| 查核 委員 | 外聘：鄭書青 內聘：范萬釗 | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 06 月 09 日至 110 年 11 月 26 日 變更後至111 年 01 月 09 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)本工程主辦單位共督導三次有落實督導，已完成工程路面平整。(2)督導紀錄完整，記載落實。 二、監造單位:(1)監造計畫有依契約規定時限提出並核定。(本工程110.06.09開工，監造計畫於110.05.12核定)(2)材料設備送審管制總表，製作完整確實。 三、承攬廠商:(1)文件有分類用卷宗夾存放供查閱。(2)品質與施工計畫有依契約規定時限提出並核定。(本工程110.06.09開工，品質與施工計畫於110.05.13核定)(3)專任工程人員督導紀錄詳實。 四、施工品質:AC路面鋪設平整，標線完整。 五、材料設備檢驗與管制:依品質計畫執行材料設備檢驗與管制。 六、安全衛生:職安教育訓練內容完整具體，符合本工程需求。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:監造計畫未落實審查。(監造計畫之審查意見表均空白未簽審查意見也未簽章，檢附查驗紀錄表未依工程會109.04.27頒布品質計畫製作綱要更新。) (4.01.06) 2.主辦機關:品質督導紀錄所列缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善，應檢討改進。 (4.01.14) 3.監造單位:對廠商品質計畫及施工計畫之審查未落實。(廠商之品質與施工計畫之審查意見表均空白未簽審查意見也未簽章，檢附自主檢查紀錄表未依工程會109.04.27頒布品質計畫製作綱要更新。) (4.02.03.03) 4.監造單位:填報監造報表位落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述主辦單位督導指示事項與缺失) (4.02.03.08) 5.承攬廠商:品質計畫架構未依工程會109.04.27頒布之品質計畫製作綱要製作及未更新各工項之自主檢查表。 (4.03.02.01) 6.承攬廠商:自主檢查表施工中檢查頻率不足(如瀝青混凝土路面舖設溫度等)。 (4.03.04) 7.新澆置完成之混凝土水溝蓋表面，未適時養護有塑性收縮造成裂縫。 (5.01.02) 8.排水溝PVC洩水孔之大小不一，且部份阻塞未清理。 (5.07.01.13) 9.混凝土表面有發現3處被雨水沖刷粗粒料外漏情形。(在517巷2號前發現) (5.07.01.99) 10.和平路口禁止左轉牌面指示方向錯誤且高度不對。 (5.07.02.18) 11.與中正路交接處截角高低不平且有凸出之水管影響行人通行，機車停等區之機車符號噴漆不均勻也不平整。 (5.07.02.99) 12.混凝土完成面與瀝青混凝土銜接處外觀平整度不佳。(F工區道路側溝發現) (5.08.08.01) 13.交通維持及安全管制措施未落實。(在工地現場入口處未豎立告示牌警告用路人注意安全及夜間 警告設施。) (5.15.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1．本工程位於市區內，交通流量大，然諸多交通號誌、標誌等未配合施作，建議銜接中正路及和平街部分應予規劃儘速施作，以避免日後發生交通事故。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |