新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 12 月 13 日 |
| 標案名稱 | 110年北埔鄉大湖村、水磜村改善工程 | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣北埔鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 華翊工程顧問有限公司 | 監造單位 | 華翊工程顧問有限公司 | 承包商 | 璟泰土木包工業 |
| 發包預算 | 4,356(千元) | 契約金額 | 4,300(千元) |
| 工程概要 | 擋土牆長150M |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年12月12日止： 一、工程累計進度：預定 46.99％；實際 48.87％； 二、經費累計支用：預定 860千元；實際 1,505千元。 三、目前進行 大湖工區-A0K+005~A0K+075擋土牆及收尾工施作 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來 內聘：王金倉 | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 10 月 22 日至 111 年 01 月 27 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:落實建立品質督導機制，督導記錄詳實，值得嘉許。 二、監造單位:落實監造抽查驗程序，確實掌握工程進度及品質。 三、承攬廠商:施工日誌填寫確實，檔案文件管理良好。 四、施工品質:造型模板整體平順美觀。 五、材料設備檢驗與管制:相關材料設備檢驗依規定辦理 六、安全衛生:職安教育訓練內容完整具體，符合本工程需求。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:施工作業抽查未能落實執行，施工現場有明顯缺失(擋土牆有明顯氣泡)，未能發現缺失。 (4.02.03.01) 2.監造單位:造型模板設計之單價分析未敘明使用次數。 (4.02.99) 3.承攬廠商:未訂定製作施工不合格品追蹤管制總表。 (4.03.02.08) 4.承攬廠商:模板自主檢查因分層檢查各層模板施作寬度之標準值未分別訂定，至檢查值無法比較符合與否。 (4.03.04) 5.工區1擋土牆部分有氣泡孔洞產生。 (5.01.01) 6.新澆置完成之混凝土擋土牆面，未適時養護有塑性收縮造成裂縫。 (5.01.02) 7.工地現場塵土飛揚，建議可稍微灑水降低揚塵。 (5.05.02) 8.工區1擋土牆之伸縮有作，但L型截水孔部分未施作伸縮縫應補足。 (5.07.01.03) 9.工區1入口處0K+005.30附近擋土矮牆頂端採截角施作，以維安全。 (5.07.01.99) 10.工區1 0K+058~075上方護坡覆土坡度過陡，應植草以維土壤流失。 (5.07.02.99) 11.補氯離子試驗紀錄之成果數據。 (5.10.01.02) 12.鋼筋未提供出廠及無輻射證明，請補正。 (5.10.02.02) 13.鋼筋試驗未會送，其他之試驗應會同辦理會驗。 (5.10.99) 14.擋土牆施作，其高差超過1.5公尺以上，未設置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04) 15.工區內交通安全設施不足。 (5.15.09) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 一、工區1收尾工設計5M仍嫌不足，建議加長或以其他工法加固。 二、工區1入口處路面截水孔以上應舖足至平台以內，以利車輛進入，免於土壤因行車鬆動流失。 三、截水口入出端應採斜排入銜接之原有L型側溝，並於集水井前入口處加設隔網以防異物流入。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |