新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 12 月 13 日
標案名稱		110年北埔鄉大湖村、水磜村改善工程			地點	新竹縣北埔鄉
標案 執行機關		新竹縣北埔鄉公所			專案管理 單位
設計單位		華翊工程顧問有限公司	監造單位	華翊工程顧問有限公司	承包商	璟泰土木包工業
發包預算		4,356(千元)			契約金額	4,300(千元)
工程概要		擋土牆長150M
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年12月12日止： 一、工程累計進度：預定 46.99％；實際 48.87％； 二、經費累計支用：預定 860千元；實際 1,505千元。 三、目前進行 大湖工區-A0K+005~A0K+075擋土牆及收尾工施作
查核 委員		外聘：陳興來 內聘：王金倉		開工及 預定完工 日期	110 年 10 月 22 日至 111 年 01 月 27 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:落實建立品質督導機制，督導記錄詳實，值得嘉許。 二、監造單位:落實監造抽查驗程序，確實掌握工程進度及品質。 三、承攬廠商:施工日誌填寫確實，檔案文件管理良好。 四、施工品質:造型模板整體平順美觀。 五、材料設備檢驗與管制:相關材料設備檢驗依規定辦理 六、安全衛生:職安教育訓練內容完整具體，符合本工程需求。
缺 點	1.監造單位:施工作業抽查未能落實執行，施工現場有明顯缺失(擋土牆有明顯氣泡)，未能發現缺失。 (4.02.03.01) 2.監造單位:造型模板設計之單價分析未敘明使用次數。 (4.02.99) 3.承攬廠商:未訂定製作施工不合格品追蹤管制總表。 (4.03.02.08) 4.承攬廠商:模板自主檢查因分層檢查各層模板施作寬度之標準值未分別訂定，至檢查值無法比較符合與否。 (4.03.04) 5.工區1擋土牆部分有氣泡孔洞產生。 (5.01.01) 6.新澆置完成之混凝土擋土牆面，未適時養護有塑性收縮造成裂縫。 (5.01.02) 7.工地現場塵土飛揚，建議可稍微灑水降低揚塵。 (5.05.02) 8.工區1擋土牆之伸縮有作，但L型截水孔部分未施作伸縮縫應補足。 (5.07.01.03) 9.工區1入口處0K+005.30附近擋土矮牆頂端採截角施作，以維安全。 (5.07.01.99) 10.工區1 0K+058~075上方護坡覆土坡度過陡，應植草以維土壤流失。 (5.07.02.99) 11.補氯離子試驗紀錄之成果數據。 (5.10.01.02) 12.鋼筋未提供出廠及無輻射證明，請補正。 (5.10.02.02) 13.鋼筋試驗未會送，其他之試驗應會同辦理會驗。 (5.10.99) 14.擋土牆施作，其高差超過1.5公尺以上，未設置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04) 15.工區內交通安全設施不足。 (5.15.09) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 一、工區1收尾工設計5M仍嫌不足，建議加長或以其他工法加固。 二、工區1入口處路面截水孔以上應舖足至平台以內，以利車輛進入，免於土壤因行車鬆動流失。 三、截水口入出端應採斜排入銜接之原有L型側溝，並於集水井前入口處加設隔網以防異物流入。
品 質 指 標	環境：81分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計	總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)