新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府交通旅遊處 | 查核日期 | 110 年 12 月 29 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣寶山一、二水庫自行車道周邊旅遊環境營造計畫工程 | 地點 | 新竹縣寶山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府交通旅遊處 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 廷生基營造有限公司 |
| 發包預算 | 5,446(千元) | 契約金額 | 5,100(千元) |
| 工程概要 | 1.自行車指示友善環境建構 2.自行車據點休憩節點友善環境建置 3.綠美化工程 4.廣場鋪面更新 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年12月28日止： 一、工程累計進度：預定 27.311％；實際 66.00％； 二、經費累計支用：預定 1,393千元；實際 3,366千元。 三、目前進行 廣場鋪面施作 |
| 查核 委員 | 外聘：林耀星、郭蔡文 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 10 月 28 日至 111 年 02 月 24 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)監造計畫依規辦理核定。(2)合約內編列各項材料管理費、抽驗、檢驗安全衛生及廢棄物處理經費。(3)施工計畫含品質計畫書、監造計畫書，施工前審查通過。(4)主辦機關督導二次。 二、監造單位:(1)施工計畫及品質計畫，依規審查完成。(2)材料設備依規辦理送審及檢驗。(3)廠商提出之施工計畫、品質計畫於施工前審查完成並提出監造計畫送主辦機關核定。(4)訂有材料送審管制總表有混凝土、高壓地磚、鋼筋、鋼絲網、AC送檢試驗並取得合格證明。(5)進行多次安全衛生督導查核事項。 三、承攬廠商:(1)品質計畫大綱依規定辦理。(2)主要材料依規辦理檢驗。(3)各項計畫均按時提送並於開工前審查合格。(4)訂有材料設備送審管制總表，並送審檢驗合格。 四、施工品質:(1)抿石子施工，外表品質平順。(2)混凝土之施工搗實良好，鋼筋、鋼絲網綁紮，保護層符合設計要求。(3)腳踏車停放處洗石子、座椅搗角，施工品質良好美觀。 五、材料設備檢驗與管制:(1)高壓混凝土磚尺寸抽驗符合規定。(2)鋼筋依規辦理材料送審。(3)各項材料:混凝土、鋼絲網、押花地磚、鋼筋、瀝青均照規定送審並有紀錄可查。 六、安全衛生:安衛檢查表尚稱確實，且有辦理防疫管理。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:未提供工程督導小組組織架構，顯示未落實工程督導。 (4.01.04) 2.監造單位:技師到場督導視察應詳實填報於監造報表內落實記載，請改善。 (4.02.03.08) 3.監造單位:對現場施工之督導及界面之處理應給廠商提供解決方法及協助。 (4.02.13.01) 4.承攬廠商:施工日誌未落實記載主辦單位督導指示事項，請落實記載。 (4.03.03) 5.承攬廠商:未辦理施工前講習會或檢討會。 (4.03.13.03) 6.混凝土施工界面與連接外面AC道路之應切割平整並挖至所需之深度。(2)伸縮縫應修飾美觀及注意強度(切割長度應加深)。(3)已鋪設完成之混凝土底層先檢視排水坡度後並鋪上地磚。 (5.01.05) 7.廟前廣場混凝土拉毛地坪，有腳印，請改善。 (5.01.99) 8.工區路緣石，施工外表部份不平整，請改善。 (5.07.02.09) 9.瀝青舖面壓實度在水錶旁邊或道路邊，部分壓實不足及收編也不平整，請加以改善。 (5.07.02.11) 10.AC停車場少部份舖面，粗粒料過多，請改善。 (5.07.02.12) 11.工區四周緣石中間排水口，後方有土阻擋請挖除做排水措施。 (5.07.02.99) 12.移植樹木應適度修枝，用＃5鋼筋固定、樹穴週圍做花台保水及美化。 (5.07.13.01) 13.混凝土灌漿後，未有坍度及氯離子測試相關報告。 (5.10.01.02) 14.夜間警告設施不足，且未見交通指引設施，請加強改善。 (5.14.07) 15.工區安全應變措施未確實建立，請改進。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．自行車道與外面道路應設計進出通道鋪面，空地種草皮。 2．植草設計地毯草改種假儉草。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：75分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |