新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	新竹縣政府
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府交通旅遊處			查核日期	110 年 12 月 29 日
標案名稱		新竹縣寶山一、二水庫自行車道周邊旅遊環境營造計畫工程			地點	新竹縣寶山鄉
標案 執行機關		新竹縣政府交通旅遊處			專案管理 單位
設計單位		國聖工程顧問有限公司	監造單位	國聖工程顧問有限公司	承包商	廷生基營造有限公司
發包預算		5,446(千元)			契約金額	5,100(千元)
工程概要		1.自行車指示友善環境建構 2.自行車據點休憩節點友善環境建置 3.綠美化工程 4.廣場鋪面更新
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年12月28日止： 一、工程累計進度：預定 27.311％；實際 66.00％； 二、經費累計支用：預定 1,393千元；實際 3,366千元。 三、目前進行 廣場鋪面施作
查核 委員		外聘：林耀星、郭蔡文 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 10 月 28 日至 111 年 02 月 24 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	81分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:(1)監造計畫依規辦理核定。(2)合約內編列各項材料管理費、抽驗、檢驗安全衛生及廢棄物處理經費。(3)施工計畫含品質計畫書、監造計畫書，施工前審查通過。(4)主辦機關督導二次。 二、監造單位:(1)施工計畫及品質計畫，依規審查完成。(2)材料設備依規辦理送審及檢驗。(3)廠商提出之施工計畫、品質計畫於施工前審查完成並提出監造計畫送主辦機關核定。(4)訂有材料送審管制總表有混凝土、高壓地磚、鋼筋、鋼絲網、AC送檢試驗並取得合格證明。(5)進行多次安全衛生督導查核事項。 三、承攬廠商:(1)品質計畫大綱依規定辦理。(2)主要材料依規辦理檢驗。(3)各項計畫均按時提送並於開工前審查合格。(4)訂有材料設備送審管制總表，並送審檢驗合格。 四、施工品質:(1)抿石子施工，外表品質平順。(2)混凝土之施工搗實良好，鋼筋、鋼絲網綁紮，保護層符合設計要求。(3)腳踏車停放處洗石子、座椅搗角，施工品質良好美觀。 五、材料設備檢驗與管制:(1)高壓混凝土磚尺寸抽驗符合規定。(2)鋼筋依規辦理材料送審。(3)各項材料:混凝土、鋼絲網、押花地磚、鋼筋、瀝青均照規定送審並有紀錄可查。 六、安全衛生:安衛檢查表尚稱確實，且有辦理防疫管理。
缺 點	1.主辦機關:未提供工程督導小組組織架構，顯示未落實工程督導。 (4.01.04) 2.監造單位:技師到場督導視察應詳實填報於監造報表內落實記載，請改善。 (4.02.03.08) 3.監造單位:對現場施工之督導及界面之處理應給廠商提供解決方法及協助。 (4.02.13.01) 4.承攬廠商:施工日誌未落實記載主辦單位督導指示事項，請落實記載。 (4.03.03) 5.承攬廠商:未辦理施工前講習會或檢討會。 (4.03.13.03) 6.混凝土施工界面與連接外面AC道路之應切割平整並挖至所需之深度。(2)伸縮縫應修飾美觀及注意強度(切割長度應加深)。(3)已鋪設完成之混凝土底層先檢視排水坡度後並鋪上地磚。 (5.01.05) 7.廟前廣場混凝土拉毛地坪，有腳印，請改善。 (5.01.99) 8.工區路緣石，施工外表部份不平整，請改善。 (5.07.02.09) 9.瀝青舖面壓實度在水錶旁邊或道路邊，部分壓實不足及收編也不平整，請加以改善。 (5.07.02.11) 10.AC停車場少部份舖面，粗粒料過多，請改善。 (5.07.02.12) 11.工區四周緣石中間排水口，後方有土阻擋請挖除做排水措施。 (5.07.02.99) 12.移植樹木應適度修枝，用＃5鋼筋固定、樹穴週圍做花台保水及美化。 (5.07.13.01) 13.混凝土灌漿後，未有坍度及氯離子測試相關報告。 (5.10.01.02) 14.夜間警告設施不足，且未見交通指引設施，請加強改善。 (5.14.07) 15.工區安全應變措施未確實建立，請改進。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．自行車道與外面道路應設計進出通道鋪面，空地種草皮。 2．植草設計地毯草改種假儉草。
品 質 指 標	環境：82分； 安全：75分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計	總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)