新竹縣政府作業程序說明表
項目編號	HP09
項目名稱	履約管理
承辦單位	履約管理單位
相關單位	監辦單位
作業程序 / 說明	主辦單位訂定採購契約，以採用主管機關訂定之各類採購契約範本內容為原則，並得視個案採購特性及實際需要，納入相關履約管理約定。 / 得標廠商各單項價格於決標後如有調整之必要者，依契約所定方式調整，以合理為前提，勿強以機關不合理之預算單價調整廠商標價單價，並注意廠商所報單項價格有無不合理情形。 / 契約價金之給付及調整： / 依契約約定之給付條件給付契約價金，例如依契約總價給付；依實際施作或供應之項目及數量給付；部分依契約標示之價金給付、部分依實際施作或供應之項目及數量給付；有無預付款、估驗款等。 / 依契約約定之調整條件調整契約價金，例如依物價指數變動情形調整。 / 依政府採購法第73條之1規定之審核程序及期限給付契約價金。 / 履約期限： / 注意得標廠商於履約期間內之履約進度，督促廠商依期限履約。 / 契約如需辦理變更，其規格、項目或數量有變更時，注意原訂履約期限是否維持不變，或僅變更之部分需另訂期限。 / 廠商逾期限履約者，依契約約定計算逾期違約金。 / 廠商管理： / 契約可載明廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得審查事項。分包廠商履約之部分，得標廠商仍應負完全責任。 / 查察得標廠商是否自行履行工程、勞務契約，不得有轉包情形。廠商履行財物契約，其需經一定履約過程，非以現成財物供應者，準用之。 / 廠商履約人員有不適任之情形者，通知廠商撤換。 / 履約期間注意廠商有無違反職業安全衛生相關法令。 / 工程採購，注意廠商有無違法僱用外籍勞工情形；財物採購，注意履約標的來源是否合法、證明文件有無不實情形；勞務採購，注意勞工權益之保障。 / 品質管理及查驗： / 督促廠商注意履約品質，辦理自主檢查。 / 工程採購，須注意廠商是否依契約辦理檢（試）驗；檢（試）驗報告有無偽造變造情形。 / 機關發現或預見廠商之履約瑕疵，或有其他違反契約之情事者，通知廠商限期改善。廠商未於期限內改善者，依契約約定辦理。 / 查驗、測試或檢驗結果不符合契約約定者，機關書面通知廠商依契約免費改善、拆除、重作、退貨或換貨。 / 保險： / 查察廠商是否依契約所定保險內容投保，避免廠商以過高之自負額或除外不保之批註等方式，減省保險費用，致保險範圍不足。 / 查察廠商保險契約有無偽造變造之情形。 / 契約金額增加、履約期限延長時，原保險單內容是否需配合調整。 / 依主管機關訂定之「常見保險錯誤及缺失態樣」及「機關辦理保險事項檢核表」內容，查察有無錯誤及缺失。 / 保證金： / 依契約所定條件發還或不發還保證金。 / 契約金額增加時，原保證金之金額是否隨之增加。 / 查察廠商連帶保證書、保險單有無偽造變造情形。 / 注意廠商連帶保證書及連帶保證保險單之有效期、提前通知展期、有效期內通知銀行/保險公司給付。 / 履約期限延長時，原連帶保證書、保險單有效期是否需配合延長。 / 契約變更： / 因合法事由，契約標的、價金、履約期限或其他契約內容須變更者，須作成書面合意文件。 / 查察「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」、採購契約要項第20點、第21點。 / 契約變更，非經機關及廠商雙方之合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。 / 爭議處理： / 契約雙方因履約而生爭議者，應依法令及契約約定，盡力協調解決。 / 履約爭議發生後，與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意者不在此限。 / 廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。
控制重點	採用主管機關訂定之各類採購契約範本。 / 得標廠商契約單價依契約所定方式調整者，以合理為前提，勿強以機關不合理之預算單價調整廠商標價單價，並注意廠商標價單價有無不合理情形。 / 依契約約定支付契約價金。 / 契約變更或廠商申請展延履約期限，其實際情形應合法、合理。 / 得標廠商如因不可抗力因素申請展延履約期限，所持事實及理由是否符合契約約定，對於履約進度有無實質影響。 / 查察得標廠商無轉包情形；分包廠商已依法登記或設立，具備履行契約分包事項能力；廠商履約人員無不適任之情形；無違反職業安全衛生規定；無違法僱用外籍勞工；履約標的來源合法；保障勞工權益。 / 確認依契約約定之程序、期限辦理檢（試）驗、查驗或驗收。 / 廠商依契約辦理檢（試）驗；無發現或預見廠商之履約瑕疵；查驗、測試或檢驗結果應符合契約約定；其結果無偽造變造情形。 / 查察廠商依契約所定保險內容投保；無偽造變造保險文件情形。 / 查察廠商履約無契約所定不發還保證金之情形；廠商連帶保證書、保險單之有效期是否符合契約約定；無偽造變造情形；契約金額、期限增加或延長時，保證金、保險單之金額及有效期是否配合調整。 / 契約變更，應經機關及廠商雙方之合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章。 / 契約變更，應依「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」辦理。 / 履約爭議發生後，應迅速處理爭議。
法令依據	政府採購法第63條（契約要項）、第65條（轉包）、第66條（轉包之責任）、第67條（分包）、第70條（品質管理）、第73條之1（付款及審核期限）。（105.01.06） / 政府採購法施行細則第87條（主要部分之定義）、第89條（分包情形之備查）。（105.11.18） / 押標金保證金暨其他擔保作業辦法。（102.08.15） / 採購契約要項。（99.12.29） / 採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表（91.03.29）。
使用表單	無。

新竹縣政府控制作業自行評估表
    年度
評估單位：履約管理單位
作業類別（項目）：履約管理
評估期間： 年 月 日至 年 月 日	評估日期： 年 月 日
控制重點	評估情形					改善措施
	落實	部分 / 落實	未落實	未發生	不適用
是否採用主管機關訂定之各類採購契約範本。 / 得標廠商契約單價是否須依契約所定方式調整，調整後是否合理，是否無強以機關不合理之預算單價調整廠商標價單價，廠商標價單價有無不合理情形。 / 是否依契約約定支付契約價金。 / 契約變更或廠商申請展延履約期限，其實際情形是否合法、合理。 / 得標廠商如因不可抗力因素申請展延履約期限，所持事實及理由是否符合契約約定，對於履約進度有無實質影響。 / 查察得標廠商是否無轉包情形；分包廠商是否已依法登記或設立，是否具備履行契約分包事項能力；廠商履約人員是否無不適任之情形；是否無違反職業安全衛生規定；是否無違法僱用外籍勞工；履約標的來源是否合法；是否有保障勞工權益。 / 查察是否依契約約定之檢（試）驗、查驗或驗收程序、期限辦理。 / 廠商是否依契約辦理檢（試）驗；有無發現或預見廠商之履約瑕疵；查驗、測試或檢驗結果是否符合契約約定；其結果有無偽造變造情形。 / 廠商是否依契約所定保險內容投保；有無偽造變造保險文件情形。 / 查察廠商履約是否有契約所定不發還保證金之情形；廠商連帶保證書、保險單之有效期是否符合契約約定；連帶保證書、保險單有無偽造變造情形；契約金額、期限增加或延長時，保證金、保險單之金額及有效期是否配合調整。 / 契約變更，是否經機關及廠商雙方之合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章。 / 契約變更，是否依「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」辦理。 / 履約爭議發生後，是否迅速處理爭議。
填表人： 複核：

註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程之控制重點納入評估。
2.各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」或「不適用」；其中「未發生」係指有評估重點所規範之業務，但評估期間未發生，致無法評估者；「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者，或無評估重點所規範之業務等；遇有「部分落實」、「未落實」或控制重點未配合修正之「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。