新竹縣政府工程估驗文件自主檢核表
工程名稱(第__次估驗)：
契約編號：
檢附文件	檢核項目	檢核結果	備考
□估驗請款計價單	1.檢核是否符合契約規定？包含估驗天數、日期或竣工後(末期)估驗以及半成品是否得以估驗計價。	□是□否	1.請依契約第5條契約價金之給付條件進行估驗作業。 / 2.應扣金額例如：○○違約罰款、查核扣點罰款、扣回之預付款、扣罰價金…等。 / 3.機關辦理工程估驗時，除應估驗數量外，並查核品質是否符合規定，方得計價，並非僅以估價為目的。 / 4.有關專任工程人員簽章部分，承包廠商若為土木包工業無專任工程人員則免。
	2.檢核「預定進度（施工預定進度表）及實際進度（施工日誌）」，是否為估驗末日之進度。	□是□否
	3.檢核是否無契約規定暫停給付估驗計價款之情形。	□是□否
	4.檢核申請日期是否在估驗日期之後。	□是□否
	5.檢核「估驗金額」與「估驗詳細表(總表)」及「估驗詳細表(明細表)」之金額是否相同。	□是□否
	6.是否檢附前期估驗請款計價單之影本。	□是□否
	7.實發金額是否扣除「保留款」及應扣金額。	□是□否
	8.承包廠商及負責人與專任工程人員是否簽名或蓋章。	□是□否
□估驗詳細表(總表)	1.估驗期數是否與估驗請款計價單相同。	□是□否
	2.估驗日期是否與估驗請款計價單相同。	□是□否
	3.檢核估驗進度【累計估驗金額/契約金額或變更設計(變更原則核定)金額】是否不大於估驗末日施工日誌之實際進度。	□是□否
	4.承包廠商及負責人與專任工程人員是否簽名或蓋章。	□是□否
	5.是否檢附前期估驗詳細表(總表)之影本。	□是□否

新竹縣政府工程估驗文件檢核表

檢附文件		檢核項目	檢核結果	備考
□估驗詳細表(明細表)		1.明細表本期完成之數量是否與數量計算表相符。	□是□否
		2.明細表累計完成之數量是否不大於契約數量或變更設計（變更原則）數量。	□是□否
		3.明細表累積完成數量是否不大於估驗期間施工日誌所記載之累積完成數量。	□是□否
		4.承包廠商及負責人與專任工程人員是否簽名或蓋章。	□是□否
□數量計算表		1.是否與明細表數量相符。	□是□否
		2.承包廠商及負責人與工地主任(或工地負責人)是否 簽名或蓋章。	□是□否
物價指數調整工程款明細表	□契約不依物價 指數調整工程款	1.檢核是否檢附不依物指數調整工程款之契約規定。	□是□否
	□物價指數調整工程款明細表	1.檢核估驗當月及開標當月之特定個別項目指數、特定中分類項目指數、總指數是否正確(需檢附指數表)。	□是□否
		2.檢核當月特定個別項目估驗金額、當月特定中分類項目估驗金額及當月總指數估驗金額是否正確(需檢附計算表)。	□是□否
		3.檢核指數增減率是否計算至小數點以下第四位(第五位四捨五入)。	□是□否

新竹縣政府工程估驗文件檢核表

檢附文件	檢核項目			檢核結果	備考
□施工進度報告表	1.工地主任(工地負責人)及監造人員是否簽名。			□是□否
	2.是否檢附估驗末日之施工日誌及監造報表。			□是□否
□施工相片	1.是否按估驗項目工項之項次依序排列。			□是□否
	2.承包廠商及負責人是否蓋章。			□是□否
□營造綜合保險單及收據	1.檢核保險單基本條款及附加條款是否與契約規定相符。			□是□否	第一期估驗時需檢附，之後估驗免再檢附;惟日後如有追加保險金額，則於契約變更完成後之首次估驗亦需檢附。
	2.檢核保險收據號碼是否與保險單號碼相符。			□是□否
	3.檢核保險單之被保險人及受益人是否與契約規定相符。			□是□否
	4.檢核保險單之保險期間是否與契約規定相符(如有變更設計、展延工期需配合辦理保險變更)。			□是□否
註：1.廠商依本表核填之結果，依序由監造單位、專案管理廠商(無則免)審查，且監造單位、專案管理廠商(無則免)依權責於估驗請款計價單、估驗詳細表(總表)、估驗詳細表(明細表)、數量計算表、物價指數調整工程款明細表核章確認。 / 2.廠商、監造單位、專案管理廠商(無則免)經查有查填不實或審查不實之情形，依各該契約規定辦理。
承包廠商		監造單位	專案管理廠商(無則免)
(以上檢附文件絕對屬實絕無虛假偽造)		(以上檢附文件絕對屬實絕無虛假偽造)	(以上檢附文件絕對屬實絕無虛假偽造)